## Sheet1
时间 |  |  | 2016-11-20 | 2016-11-27 | 2016-12-05
人员 | 模块 | 功能列表
姜涂 | 账户基本资料 | 账户基本信息：公司名称，行业信息，投放主站信息编辑
联系人基本信息：姓名、电话、地址等信息编辑、查询显示
广告主认证：资质文件提交、审核、查询显示
账户基本信息查询：
| 广告资质 | 广告主业务资质认证：资质文件提交、审核
| 权限管理 | 协作人员管理：添加、编辑、删除
协作人员审核：授权/拒绝
| 发票信息 | 发票信息管理：创建、编辑、删除发票信息
| 工具栏页面 | 工具栏页面开发
郭学敏 | 消息管理：联系人管理 | 消息联系人管理：添加、删除、编辑、
消息联系人验证：
| 消息管理：推送管理 | 消息推送渠道管理：消息分类
消息推送渠道管理：推送配置
| 消息查阅 | 站内消息的分类查询：系统、审核、账户、财务。 需要支持按时间查询，需要支持分页
站内消息操作：阅读，删除
| 操作日志查询 | 操作日志查询：支持按操作者，操作对象，操作内容查询 需要支持按时间查询，需要支持分页
姜涂 | 系统帮助 | 系统帮助页面开发
姜涂 | 用户注册 登录管理 | 用户注册
用户登录
用户改密码、密码找回
用户登出Exit
方华宾 | 财务基本信息和操作 | 财务基本信息展示
现金账户充值：支付宝和微信，网银待定
| 财务记录 | 财务记录查看：按现金账户和虚拟账户展现财务操作记录
| 发票管理 | 发票开票申请
发票开票记录展现：需要支持按时间查询，以及支持分页显示
可开票金额展现
朱琙 | 广告管理 | 广告计划：查看列表，创建、编辑、删除、启用/暂停
广告单元：查看列表，创建、编辑、删除，启用/暂停
广告单元定向设置：编辑
广告单元定向模板管理：查看列表，创建，编辑，删除
广告创意：查看列表，创建、编辑、删除，启用/暂停
广告关键词管理：查看列表，创建，编辑，删除
傅盛 | 整体投放展现 | 广告投放整体数据展现：包括曝光量，点击量，点击率，花费 数据时间跨度支持，今天，昨天，过去一周，过去一个月，
广告投放整体数据图展现：包括曝光量，点击量，点击率，花费； 数据时间跨度支持，今天，昨天，过去一周，过去一个月。 显示图，支持每次显示两类数据；
显示曝光量、点击量、点击率前5名的广告
数据时间跨度支持，今天，昨天，过去一周，过去一个月。
傅盛 | 具体广告计划投放展现 | 关键信息：投放状态，出价bid值
投放基本信息：曝光量，点击量，平均点击率，花费
广告基本信息展现：名称，id，投放日期，投放时间，广告规格，广告出价
广告投放整体数据图展现：包括曝光量，点击量，点击率，花费； 显示图，支持每次显示两类数据；
支持时间跨度选择：start to end
傅盛 | 报表管理 | 支持按广告创意分类
数据图支持同时展示2类数据：曝光量，点击量，点击率，花费；
数据报表支出同时配置多列数据：
数据报表支出下载导出，格式为csv文件
李兴鑫 | 创意审核 | 广告创意审核管理
| 广告主信息审核 | 广告主资质审核
广告主行业审核
广告主发票信息审核
| 财务管理 | 发票开票进度管理
虚拟充值