## 前端项目任务分解
项目WBS表
一、项目基本情况：进行中
项目名称 |  |  |  | Adclick DSP V3.0前端开发 |  |  |  | 项目编号 |  |  | 2017_C_02
制作人 |  |  |  | 姜涂、方华宾、付昌盛 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 汪伟平 |  |  |  | 制作日期 |  |  | 2017-10-26
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | 完成时间 | 修改时间 | 实际完成时间
| 技术准备 | 学习webpack模块化打包工具，及开发调试环境的搭建等 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-10-27 |  | 2017-10-27
|  | 修改需求文档，定义功能细节 | 12 | 方华宾 |  |  | 1.5 | 10月28号 |  | 2017-10-30
|  | 熟悉vue内部指令 | 8×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 1 | 2017-11-01 |  | 2017-11-01
|  | 熟悉MVM模式下，vue的数据绑定的基本使用，以及与表单控件的结合使用 | 8×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 1 | 2017-11-02 |  | 2017-11-02
|  | vue过滤器，vue下css的应用 | 4×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-03 |  | 2017-11-03
|  | vue事件绑定 | 4×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-03 |  | 2017-11-03
|  | vue组件化开发 | 4×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-06 |  | 2017-11-06
|  | 单页应用页面路由在vue中的实践 | 4×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-06 |  | 2017-11-06
|  | vue插件的使用 | 4×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-07 |  | 2017-11-07
|  | vue中的ajax通信方式 | 4×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-07 |  | 李杰：11/7 方华宾：11/19 姜涂：12/3
| 前端整体布局 | 页面整体布局 | 8×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 1 | 2017-11-08 |  | 2017-11-15
|  | 浏览器自适应 | 8×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 1 | 2017-11-09 |  | 2017-11-16
|  | 按钮组 | 8×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 1 | 2017-11-10 |  | 2017-11-17
|  | 模态框 | 8×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 1 | 2017-11-13 |  | 2017-11-18
| 公用组件 | 组件样式 | 16×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 2 | 2017-11-15 |  | 2017-11-22
|  | 组件功能实现 | 24×3 | 姜涂、方华宾、李杰 |  |  | 3 | 2017-11-20 |  | 2017-11-26
| 登录注册页面 | 注册页面 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-11-22 | 2017-12-06
|  | 登录页面 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-11-23 | 2017-12-07
|  | 密码找回页面 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-11-24 | 2017-12-08
| 账户设置 | 账户基本信息页面布局和样式 | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-11-21 | 2017-11-28
|  | 账户基本信息页面脚本 | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-11-22 | 2017-11-29
|  | 账户基本信息页面ajax | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-11-23 | 2017-11-30
|  | 账户资质设置 | 12 | 方华宾 |  |  | 1.5 | 2017-11-27 | 2017-12-04
|  | 密码重置 | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-11-28 | 2017-12-05
|  | 权限管理 | 4 | 方华宾 |  |  | 0.5 | 2017-11-28 | 2017-12-05
| 财务设置 | 充值管理页面布局和样式 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-11-21
|  | 充值管理页面页面脚本 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-11-22
|  | 充值管理页面页面ajax | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-11-23
|  | 财务记录 | 12 | 李杰 |  |  | 1.5 | 2017-11-27
|  | 发票管理 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-11-28
|  | 开票管理 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-11-29
|  | 权限管理 | 4 | 李杰 |  |  | 0.5 | 2017-11-29
| 系统设置 | 协作者管理 | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-11-27 | 2017-12-11
|  | 角色权限管理* | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-11-28 | 2017-12-12
|  | 操作日志 | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-11-29 | 2017-12-13
|  | 消息设置 | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-11-30 | 2017-12-14
|  | 权限管理 | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-15
| 查看消息 | 消息提示列表 | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-11-29 | 2017-12-06
|  | 消息总列表 | 12 | 方华宾 |  |  | 1.5 | 2017-12-01 | 2017-12-08
|  | 权限管理 | 4 | 方华宾 |  |  | 0.5 | 2017-12-01 | 2017-12-08
| 账户概览页面 | 数据折线图 | 12 | 李杰 |  |  | 1.5 | 2017-12-01
|  | 性别、年龄及24小时分布柱状图 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-05
|  | 地域分布图 | 12 | 李杰 |  |  | 1.5 | 2017-12-06
|  | 数据表格及简单附属功能 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-08
|  | 自定义列与细分数据查看* | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-12
|  | 导出与保存报告* | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-14
|  | 账户活动记录 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-12-15
|  | 权限管理 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-12-18
| 广告计划页面 | 数据表格及简单附属功能 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-11
|  | 自定义列与细分数据查看* | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-06 | 2017-12-13
|  | 筛选条件与选中功能 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-08 | 2017-12-15
|  | 创建规则、导出与保存报告* | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-12 | 2017-12-19
|  | 编辑广告计划 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-12-13 | 2017-12-20
|  | 复制广告计划 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-15 | 2017-12-22
|  | 广告计划图表 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-19 | 2017-12-26
|  | 广告计划活动记录 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-12-20 | 2017-12-27
|  | 权限管理 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-12-21 | 2017-12-28
| 广告单元页面 | 数据表格及简单附属功能 | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-05 | 2017-12-12
|  | 自定义列与细分数据查看* | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-07 | 2017-12-14
|  | 筛选条件与选中功能 | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-11 | 2017-12-18
|  | 创建规则、导出与保存报告* | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-13 | 2017-12-20
|  | 编辑广告单元 | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-15 | 2017-12-22
|  | 复制广告单元 | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-19 | 2017-12-26
|  | 广告单元图表 | 16 | 方华宾 |  |  | 2 | 2017-12-21 | 2017-12-28
|  | 广告单元活动记录 | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-29
|  | 权限管理 | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-12-25 | 2017-01-01
| 广告创意页面 | 数据表格及简单附属功能 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-20
|  | 自定义列与细分数据查看* | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-22
|  | 筛选条件与选中功能 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-26
|  | 创建规则、导出与保存报告* | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-12-28
|  | 编辑广告创意 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-01-01
|  | 复制广告创意 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-01-03
|  | 广告创意图表 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-01-05
|  | 广告创意活动记录 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-01-08
|  | 创意效果预览 | 16 | 李杰 |  |  | 2 | 2017-01-10
|  | 权限管理 | 8 | 李杰 |  |  | 1 | 2017-01-11
| 创建广告 | 创建计划页面 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-29
|  | 创建单元页面 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-26 | 2017-01-02
|  | 创建单元之定向设置 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-12-28 | 2017-01-04
|  | 创建创意页面 | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-01-01 | 2017-01-08
|  | 创建创意之创意预览 | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-01-02 | 2017-01-09
| 素材库 | 上传图片和视频 | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-12-26 | 2017-12-18
|  | 图片及视频展示及附属操作 | 12 | 付盛 |  |  | 1.5 | 2017-12-28 | 2017-12-20
|  | 权限管理 | 4 | 付盛 |  |  | 0.5 | 2017-12-28 | 2017-12-20
| 广告报告 | 广告报告列表及附属操作* | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-12-29 | 2017-12-21
|  | 新建报告* | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-22
|  | 报告详情页及附属操作* | 12 | 付盛 |  |  | 1.5 | 2017-01-03 | 2017-12-26
|  | 权限管理* | 4 | 付盛 |  |  | 0.5 | 2017-01-03 | 2017-12-26
| 自动规则 | 规则列表及附属操作* | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-01-04 | 2017-12-27
|  | 创建规则* | 20 | 付盛 |  |  | 2.5 | 2017-01-09 | 2017-01-01
|  | 活动记录列表与附属操作* | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-01-10 | 2017-01-02
|  | 权限管理* | 4 | 付盛 |  |  | 0.5 | 2017-01-10 | 2017-01-02
| 定向模板 | 定向模板表格及附属功能 | 8 | 付盛 |  |  | 1 | 2017-01-03 | 2017-01-03
|  | 新建定向模板 | 16 | 付盛 |  |  | 2 | 2017-01-05 | 2017-01-05
|  | 权限管理 | 4 | 付盛 |  |  | 0.5 | 2017-01-08 | 2017-01-08
| 管理系统营收总览功能 | 设置出价* | 8 | 姜涂 |  |  | 1 | 2017-01-09
|  | 营收总览表格与附属功能* | 16 | 姜涂 |  |  | 2 | 2017-01-11
|  | 权限管理* | 4 | 姜涂 |  |  | 0.5 | 2017-01-11
| 自定义受众 | 自定义受众列表与附属操作* | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-01-08 | 2017-01-02
|  | 通过号码包添加页面* | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-01-09 | 2017-01-03
|  | 通过网页代码添加页面* | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-01-10 | 2017-01-04
|  | 通过历史广告添加页面* | 8 | 方华宾 |  |  | 1 | 2017-01-11 | 2017-01-05

## 后台项目任务分解
项目WBS表
一、项目基本情况：进行中
项目名称 |  |  |  | Adclick DSP V3.0前端开发 |  |  |  | 项目编号 |  |  | 2017_C_02
制作人 |  |  |  | 姜涂、方华宾、付昌盛 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 汪伟平 |  |  |  | 制作日期 |  |  | 2017-10-26
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | 完成时间 | 实际完成时间
| 学习Node.js | javascript基础学习 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-04
|  | javascript模块学习 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06
|  | Node.js基本使用 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07
|  | Node.js事件机制及事件模块 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08
|  | Node.js常用工具、文件系统 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09
|  | Node.js Mysql交互 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10
|  | Node.js Restful API | 4x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10
| 学习Express框架 | 入门 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-17
| 熟悉dsp2.0系统后台 | 常用组件 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-12
|  | 后台所用框架、模块、架构整理 | 8x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-13
|  | 代码、接口、逻辑整理 | 16x2 | 杨世谕、付昌盛 |  |  |  | 2017-11-16
| 设计文档 | 了解dsp新老系统功能、熟悉老系统接口 | 8 | 付昌盛 |  |  | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-06
|  | 设计接口文档 | 16 | 付昌盛 |  |  | 2 | 2017-11-08 | 2017-11-10
| 接口文档管理系统 | 接口文档细化 | 12 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-21
|  | 接口文档系统搭建 | 24 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-24
| 3.0系统后台框架 | 旧代码移植 | 16 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-25
|  | 数据层修改及整理 | 32 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-26
|  | 基本模型层修改及整理 | 16 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-27
|  | 基本框架搭建 | 16 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-11-28
| 用户接口 | 2.1.1 注册 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28
|  | 2.1.2 登录 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28
|  | 2.1.3 验证码请求 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-28
|  | 2.1.4 验证码图片 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-28
|  | 2.1.5 验证码验证 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-28
|  | 2.1.6 忘记密码 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-28
|  | 2.1.7 请求短信验证码 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-28
|  | 2.1.8 重置密码 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-28
|  | 2.1.9 退出登录 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-28
|  | 2.1.10 检查登录 | 4 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-11-28
| 账户概览接口 | 2.2.1.1 按条件获取广告主数据 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-24
|  | 2.2.1.2 按条件获取广告主数据summary（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-25
|  | 2.2.1.4 账户余额 | 2 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-25
|  | 2.2.1.5 数据导出 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-26
| 广告计划接口 | 2.2.2.1 按条件获取广告计划列表（包含投放数据） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-27
|  | 2.2.2.2 创建广告计划 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-27
|  | 2.2.2.3 编辑广告计划 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-28
|  | 2.2.2.4 删除广告计划 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-28
|  | 2.2.2.5 获取广告计划下面的广告单元、广告创意 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-28
|  | 2.2.2.6 复制广告计划 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-30
|  | 2.2.2.7 启动、暂停广告计划 | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-11-30
|  | 2.2.2.8 获取广告计划详情（结果包含投放summary） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-02
|  | 2.2.2.9 保存报告 | 12 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-02
|  | 2.2.2.10 导出表格 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-03
|  | 2.2.2.11 按条件获取广告计划数据（时间、性别、年龄、广告位、地区等）（**） | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-04
|  | 2.2.2.12彻底删除广告计划（*） | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-05
| 广告单元接口 | 2.2.3.1 按条件获取广告单元列表（包含投放数据） | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-06
|  | 2.2.3.2 创建广告单元 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-07
|  | 2.2.3.3 编辑广告单元 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-07
|  | 2.2.3.4 删除广告单元 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-09
|  | 2.2.3.5 查看广告单元详情（结果包括summary） | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-09
|  | 2.2.3.6 获取广告单元定向设置 | 3 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-07
|  | 2.2.3.7 编辑广告单元定向设置 | 3 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-07
|  | 2.2.3.8 创建广告单元定向设置 | 3 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-07
|  | 2.2.3.9 删除广告单元定向设置 | 3 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-07
|  | 2.2.3.10 启动、暂停广告单元 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-14
|  | 2.2.3.11 按条件获取广告单元数据（时间、性别、年龄、地区等）（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-14
|  | 2.2.3.12 导出表格 | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-15
|  | 2.2.3.13 保存报告 | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-15
|  | 2.2.3.14 获取广告单元下面的广告创意 | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-16
|  | 2.2.3.15 复制广告单元 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-17
|  | 2.2.3.16 最低出价配置 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-18
| 广告创意接口 | 2.2.4.1 按条件获取广告创意列表 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-19
|  | 2.2.4.2 创建广告创意 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-20
|  | 2.2.4.3 编辑广告创意 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-22
|  | 2.2.4.4 删除广告创意 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-22
|  | 2.2.4.5 复制广告创意 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-23
|  | 2.2.4.6 启动、暂停广告创意 | 3 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-23
|  | 2.2.4.7 按条件获取广告创意数据（时间、性别、年龄、地区等）（**） | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-25
|  | 2.2.4.8导出表格 | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-26
|  | 2.2.4.9 保存报告 | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-27
|  | 2.2.4.10 查看广告创意详情（结果包括summary） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2017-12-28
| 定向模板 | 2.4.1.1 按条件获取定向模板列表 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-01
|  | 2.4.1.2 创建定向模板 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-01
|  | 2.4.1.3 编辑定向模板 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-01
|  | 2.4.1.4 删除定向模板 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-01
|  | 2.4.1.5 获取定向模板详情 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-01
| 素材库 | 2.4.2.1 按条件获取素材列表 | 16 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.2 上传图片素材 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.3 上传flash素材 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.4 上传视频素材 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.5 获取素材详情 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 1900-01-11 05:17 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.6 搜索素材 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.7 删除素材 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-01
|  | 2.4.2.8 编辑素材 | 8 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-01
| 账户设置 | 2.5.1.1 获取广告主基本信息 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.2 获取广告主联系人信息 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.3 编辑广告主基本信息 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.4 上传营业执照 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-02 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.5 获取广告主行业资质 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.6 编辑广告主行业资质 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-04 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.7 上传行业资质 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-12-01
|  | 2.5.1.8 重置密码 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-08 | 2017-12-01
| 财务管理 | 2.5.2.1微信支付 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.2 微信支付通知 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.3 微信支付回调 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.4 支付宝支付 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.5 支付宝支付同步回调 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.6 支付宝支付异步回调 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.7 充值记录列表获取 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.8 消费记录获取 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.9 一条消费记录详情获取 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.10 获取广告主发票信息列表 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.11 新增发票信息 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.12 编辑发票信息 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.13 删除发票信息 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.14 开票 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.15 获取可开票余额 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.16 获取开票记录列表 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-11-30
|  | 2.5.2.17 发票签收 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-11-30
| 系统设置 | 2.5.3.1 获取广告主拥有的角色列表（*） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-15
|  | 2.5.3.2 为广告主添加角色（新的权限组）（*） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-18
|  | 2.5.3.3 编辑某个角色（*） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-19
|  | 2.5.3.4 删除某个角色（*） | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-20
|  | 2.5.3.5 查看某个角色（*） | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-20
|  | 2.5.3.6 添加协作者 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-21
|  | 2.5.3.7 编辑协作者 | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-22
|  | 2.5.3.8 删除协作者 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-25
|  | 2.5.3.9 获取已添加的协作者列表 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-25
|  | 2.5.3.10 获取消息接收人列表 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.11 新增消息接收人 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.12 验证消息接收人 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.13 删除消息接收人 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.14 获取消息接收配置 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.15 编辑消息接收设置 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.16 邮件验证消息验证 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.17 获取未读信息条数 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.18 标记消息读取状态 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-11-30
|  | 2.5.3.19 获取站内消息列表 | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-11-30
| 活动记录 | 2.6.1 获取广告计划活动记录 | 6 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-07 | 基本结构完成，需要其他模块配合
|  | 2.6.2 获取广告创意活动记录 | 6 | 付昌盛 |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-07
|  | 2.6.3 获取广告单元活动记录 | 6 | 付昌盛 |  |  |  | 2018-01-01 | 2017-12-07
|  | 2.6.4 获取所有活动记录 | 6 | 付昌盛 |  |  |  | 2018-01-01 | 2017-12-07
|  | 2.6.5 获取操作日志 | 6 | 付昌盛 |  |  |  | 2018-01-05 | 2017-12-07
| 自动规则 | 2.3.1.1 按条件获取规则列表（**） | 12 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-05
|  | 2.3.1.2 创建自动规则（**） | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-06
|  | 2.3.1.3 编辑自动规则（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-06
|  | 2.3.1.4 删除自动规则（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-07
|  | 2.3.1.4 查看自动规则详情（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-07
|  | 2.3.1.5 启动/暂停规则（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-08
|  | 2.3.2.1 按条件获取活动列表（**） | 8 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-08
|  | 2.3.2.2 查看活动详情（**） | 4 | 杨世谕 |  |  |  | 2018-01-12
| 广告报告 | 2.4.3.1 按条件获取广告报告列表（*） | 16 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-03
|  | 2.4.3.2 删除广告报告（*） | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-04
|  | 2.4.3.3 查看广告报告详情（*） | 4 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-04
| 自定义受众 | 2.4.4.1 获取自定义受众列表（**） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-05
|  | 2.4.4.2 删除自定义受众（**） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-08
|  | 2.4.4.3 查看受众详情（**） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-09
|  | 2.4.4.4 创建自定义受众（**） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-10
|  | 2.4.4.5 上传受众号码包（**） | 8 | 崔元元 |  |  |  | 2017-01-11
| 管理系统 | 再定 |  | 杨世谕、付昌盛

## ios app项目任务分解
项目WBS表
一、项目基本情况：进行中
项目名称 |  |  |  | Adclick DSP V3.0前端开发 |  |  |  | 项目编号 |  | 2017_C_02
制作人 |  |  |  | 姜涂、方华宾、付昌盛 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 汪伟平 |  |  |  | 制作日期 |  | 2017-10-26
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | 完成时间 | 实际完成时间
| APP整体框架搭建 | 工程创建、结构目录搭建 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 11月20
|  | 基础组件的引入、封装 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 11月22
|  | 第三方SDK引入和配置 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 11月24
| 公用组件 | 弹窗样式的封装 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 11月27
|  | 网络请求的封装 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 11月28
| 登录注册页面 | 注册页面 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 11月30
|  | 登录页面 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月1
|  | 密码找回页面 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月4
| 账户设置 | 设置页面布局和样式 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月5
|  | 账户基本信息页面 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月6
|  | 操作日志 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 12月7
| 财务设置 | 充值管理页面布局和样式 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月8
|  | 充值记录 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月11
|  | 发票管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月11
|  | 开票管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月12
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月12
| 系统设置 | 消息设置 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 12月14
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月14
| 通知消息 | 消息提示列表、筛选 | 12 | 魏成宗 |  |  | 1.5 | 12月15
|  | 消息内容页 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月15
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月15
| 首页账户概览页面 | 首页样式和布局 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月18
|  | 数据折线图 | 24 | 魏成宗 |  |  | 3 | 12月20
|  | 账户以往数据 | 12 | 魏成宗 |  |  | 2 | 12月21
|  | 广告计划列表 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月22
|  | 广告计划筛选 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月25
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 12月25
| 广告计划页面 | 数据表格及简单附属功能 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 12月27
|  | 自定义列与细分数据查看 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 12月29
|  | 筛选条件与选中功能 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 12月29
|  | 编辑广告计划 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月2
|  | 广告计划图表 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月4
|  | 广告计划活动记录 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月4
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 1月4
| 广告单元页面 | 数据表格及简单附属功能 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月12
|  | 自定义列与细分数据查看 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月12
|  | 筛选条件与选中功能 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月12
|  | 编辑广告单元 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月12
|  | 广告单元图表 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月12
|  | 广告单元活动记录 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月12
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 1月12
| 广告创意页面 | 数据表格及简单附属功能 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 自定义列与细分数据查看 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 筛选条件与选中功能 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 编辑广告创意 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 广告创意图表 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 广告创意活动记录 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 创意效果预览 | 16 | 魏成宗 |  |  | 2 | 1月19
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 1月19
| 创建广告 | 创建计划页面 | 24 | 魏成宗 |  |  | 3 | 1月26
|  | 创建单元页面 | 24 | 魏成宗 |  |  | 3 | 1月26
|  | 创建单元之定向设置 | 24 | 魏成宗 |  |  | 3 | 1月26
|  | 创建创意页面 | 24 | 魏成宗 |  |  | 3 | 1月26
|  | 创建创意之创意预览 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 1月26
| 广告报告 | 广告报告列表及附属操作 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 2月2
|  | 新建报告 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 2月2
|  | 报告详情页及附属操作 | 12 | 魏成宗 |  |  | 2 | 2月2
|  | 权限管理 | 8 | 魏成宗 |  |  | 1 | 2月2

## 测试项目任务分解
编写用例时间安排 | 模块 | 分项模块 | 编写用例实际完成时间
2017-11-22 | 登录注册页面 | 注册页面测试用例编写
2017-11-23 |  | 登录页面测试用例编写
2017-11-24 |  | 密码找回页面测试用例编写
2017-11-27 | 账户设置 | 账户基本信息页面布局和样式的测试用例
2017-11-27 |  | 账户基本信息页面测试用例
2017-11-28 |  | 账户资质设置测试用例
2017-11-28 |  | 密码重置测试用例
2017-11-29 |  | 权限管理测试用例
2017-11-30 | 财务设置 | 充值管理页面布局和样式的测试用例
2017-12-01 |  | 充值管理页面页面测试用例
2017-12-04 |  | 财务记录测试用例
2017-12-04 |  | 发票管理测试用例
2017-12-05 |  | 开票管理测试用例
2017-12-05 |  | 权限管理测试用例
2017-12-06 | 系统设置 | 协作者管理测试用例
2017-12-06 |  | 角色权限管理测试用例
2017-12-07 |  | 操作日志测试用例
2017-12-07 |  | 消息设置测试用例
2017-12-08 |  | 权限管理测试用例
2017-12-11 | 查看消息 | 消息提示列表测试用例
2017-12-11 |  | 消息总列表测试用例
2017-12-12 |  | 权限管理测试用例
2017-12-13 | 账户概览页面 | 数据折线图测试用例
2017-12-13 |  | 性别、年龄及24小时分布柱状图测试用例
2017-12-13 |  | 地域分布图测试用例
2017-12-14 |  | 数据表格及简单附属功能测试用例
2017-12-14 |  | 自定义列与细分数据查看测试用例
2017-12-15 |  | 导出与保存报告测试用例
2017-12-15 |  | 账户活动记录测试用例
2017-12-15 |  | 权限管理测试用例
2017-12-18 | 广告计划页面 | 数据表格及简单附属功能测试用例
2017-12-18 |  | 自定义列与细分数据查看测试用例
2017-12-18 |  | 筛选条件与选中功能测试用例
2017-12-18 |  | 创建规则、导出与保存报告测试用例
2017-12-19 |  | 编辑广告计划测试用例
2017-12-19 |  | 复制广告计划测试用例
2017-12-19 |  | 广告计划图表测试用例
2017-12-19 |  | 广告计划活动记录测试用例
2017-12-19 |  | 权限管理测试用例
2017-12-20 | 广告单元页面 | 数据表格及简单附属功能测试用例
2017-12-20 |  | 自定义列与细分数据查看测试用例
2017-12-20 |  | 筛选条件与选中功能测试用例
2017-12-21 |  | 创建规则、导出与保存报告测试用例
2017-12-21 |  | 编辑广告单元测试用例
2017-12-21 |  | 复制广告单元测试用例
2017-12-22 |  | 广告单元图表测试用例
2017-12-22 |  | 广告单元活动记录测试用例
2017-12-22 |  | 权限管理测试用例
2017-12-25 | 广告创意页面 | 数据表格及简单附属功能测试用例
2017-12-25 |  | 自定义列与细分数据查看测试用例
2017-12-25 |  | 筛选条件与选中功能测试用例
2017-12-26 |  | 创建规则、导出与保存报告测试用例
2017-12-26 |  | 编辑广告创意测试用例
2017-12-26 |  | 复制广告创意测试用例
2017-12-27 |  | 广告创意图表测试用例
2017-12-27 |  | 广告创意活动记录测试用例
2017-12-27 |  | 创意效果预览测试用例
2017-12-27 |  | 权限管理测试用例
2017-12-28 | 创建广告 | 创建计划页面测试用例
2017-12-28 |  | 创建单元页面测试用例
2017-12-29 |  | 创建单元之定向设置测试用例
2017-12-29 |  | 创建创意页面测试用例
2017-12-29 |  | 创建创意之创意预览测试用例
2018-01-02 | 素材库 | 上传图片和视频测试用例
2018-01-02 |  | 图片及视频展示及附属操作测试用例
2018-01-02 |  | 权限管理测试用例
2018-01-03 | 广告报告 | 广告报告列表及附属操作测试用例
2018-01-03 |  | 新建报告测试用例
2018-01-03 |  | 报告详情页及附属操作测试用例
2018-01-03 |  | 权限管理测试用例
2017-01-04 | 自动规则 | 规则列表及附属操作测试用例
2017-01-04 |  | 创建规则测试用例
2017-01-04 |  | 活动记录列表与附属操作测试用例
2017-01-04 |  | 权限管理测试用例
2017-01-05 | 定向模板 | 定向模板表格及附属功能测试用例
2017-01-05 |  | 新建定向模板测试用例
2017-01-05 |  | 权限管理测试用例
2017-01-08 | 管理系统营收总览功能 | 设置出价测试用例
2017-01-08 |  | 营收总览表格与附属功能测试用例
2017-01-08 |  | 权限管理测试用例
2017-01-09 | 自定义受众 | 自定义受众列表与附属操作测试用例
2017-01-09 |  | 通过号码包添加页面测试用例
2017-01-09 |  | 通过网页代码添加页面测试用例
2017-01-09 |  | 通过历史广告添加页面测试用例

## 问题跟踪表
屏幕自适应内容 | 阿诚、支冬云
评审需求文档