## 测试结果
序号 | case名 | 分类 | 模块 | 测试方法 | 测试结果 | 备注
1 | 注册页面手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
2 | 注册 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
3 | 错误注册 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass | 没有具体的错误提示
4 | 登录页面图片验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
5 | 登录 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
6 | 错误登录 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
7 | 忘记密码页面手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
8 | 重置密码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
9 | 错误信息重置密码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | fail | 当手机号和用户名不匹配时不能正确处理
10 | 退出登录 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
11 | 登录状态过期 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
12 | 添加邮箱 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
13 | 验证邮箱 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
14 | 添加错误格式邮箱 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
15 | 添加手机号 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
16 | 添加错误格式手机号 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
17 | 消息通知渠道设置 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
18 | 查看消息 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
19 | 新建广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | fail | 根据提示，每日预算应该是大于等于500，实际上只能是大于500，而不能是等于500
20 | 新建错误广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
21 | 编辑广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass | 编辑页面打开时投放时段相应的时间块显示为被选中状态，而星期则是未选中状态
22 | 删除广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
23 | 新建广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass
24 | 新建错误广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | fail | 出价为0也能成功新建
25 | 编辑广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | fail | 1、点击启用控制，设置展现和显示次数后并保存后，再次点击编辑，将复选框上的勾取消，再点击保存，取消动作没有成功，再次打开编辑可以看到复选框仍然是选中状态 2、设置每人每天的展现及点击次数时，勾中复选框而不填入数字，点击确定也能成功
26 | 编辑单元定向 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass | 同时设置地域白名单和黑名单，点击确定，会提示地域名单和黑名单重复；取消黑名单的选项，然后点击确定，成功之后再次点击定向，可以看到刚才的错误提示消息仍然显示在编辑窗中
27 | 删除广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass
28 | 新建广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass | 新建广告创意时选择广告单元的下拉框中不能显示所有单元
29 | 新建错误广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
30 | 编辑广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
31 | 广告创意提交审核 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
32 | 删除广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
33 | 编辑用户信息 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | fail | 用户名修改之后刷新页面没有显示修改结果，重新登录之后会显示新用户名
34 | 编辑资质文件 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
35 | 添加协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass | 右侧页面文字说明内容“登录腾讯社交管理平台”需要修改
36 | 添加错误协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
37 | 授权协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
38 | 拒绝协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
39 | 删除协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | fail | 添加协作者比如qqq，然后删除或者拒绝授权，该协作者的用户名qqq仍然保留在数据库中，再用qqq注册协作者会提示名字重复
40 | 新建发票信息 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
41 | 新建错误发票信息 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
42 | 编辑发票信息 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass | 新建发票信息之后编辑，发票状态从提交中变成审核中
43 | 删除发票信息 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
44 | 支付宝充值 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass | 支付页面金额格式显示有问题，比如金额是0.01会显示0.01.00
45 | 微信充值 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass | 支付页面金额格式显示有问题，比如金额是0.01会显示0.01.00
46 | 错误充值 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
47 | 财务记录 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | fail | 申请支付宝或者微信充值，进入支付页面，而没有支付，则财务记录中也会显示该次操作记录，充值状态显示为充值中，而又没有继续完成充值的方式
48 | 申请开票时的发票信息选择 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
49 | 提交开票申请 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
50 | 提交错误开票申请 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
51 | 查看开票记录 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
52 | 数据报表显示不同广告计划的数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass | 1、上方图表的左右两列纵坐标没有标示单位 2、下方表格的数据没有标示单位（涉及金额的单位前端统一显示为元） 3、显示top数据时，只显示idea_name，而没有显示相应的数据
53 | 数据报表展示不同时间段的数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
54 | 数据报表展示不同类型的数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass | 选择“点击量”时，图表上方实际显示的文字是“点击”
55 | 数据视图功能 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
56 | 下载数据图表和报表 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
57 | 自定义报表列元素 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
58 | 实时监控显示不同广告计划的数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass | 1、上方图表的左右两列纵坐标没有标示单位 2、下方表格的数据没有标示单位（涉及金额的单位前端统一显示为元） 3、涉及金额的单位应该统一改成元（比如广告计划的每日预算）
59 | 实时监控展示不同时间段的数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
60 | 实时监控展示不同类型的数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass | 选择“点击量”时，图表上方实际显示的文字是“点击”
61 | 下载数据图表 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
62 | 查看实时监控top数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass | 显示top数据时，只显示idea_name，而没有显示相应的数据
测试率 |  |  | 100%
通过率 |  |  | 89%

## 测试case集合
序号 | 测试名 | 模块 | 测试方法 | 测试步骤 | 测试结果判断标准
1 | 注册页面手机验证码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统注册页面 2、填入手机号码，点击获取验证码 | pass：手机获取到验证码 fail：没有获取到验证码
2 | 注册 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统注册页面 2、填入正确注册信息，点击确认注册 3、回到登录页面，使用刚才的注册信息登录 | pass：登录成功 fail：注册失败或者登录失败
3 | 错误注册 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统注册页面 2、填入错误注册信息（比如错误格式的密码或者错误验证码）并且点击确认注册 | pass：注册失败并且显示正确失败提示 fail：注册成功或者没有显示正确的失败提示
4 | 登录页面图片验证码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统登录页面 | pass：正确显示验证码 fail：不能正确显示验证码
5 | 登录 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统登录页面 2、输入正确登录信息并且点击登录 | pass：登录成功 fail：登录失败
6 | 错误登录 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统登录页面 2、输入错误登录信息（比如错误密码或者验证码） | pass：登录失败并且显示正确的失败提示 fail：登录成功或者没有显示正确的失败提示
7 | 忘记密码页面手机验证码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入手机号码，点击获取验证码 | pass：手机获取到验证码 fail：没有获取到验证码
8 | 重置密码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入正确修改密码信息，点击确认修改密码 3、回到登录页面，使用刚才的新密码登录 | pass：登录成功 fail：重置密码失败或者登录失败
9 | 错误信息重置密码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入错误修改密码信息（比如错误用户名或者错误验证码）并且点击确认修改密码 | pass：修改密码失败并且显示正确失败提示 fail：修改密码成功或者没有显示正确的失败提示
10 | 退出登录 | 登录注册模块 | 手工 | 1、登录业务系统 2、在任何一个页面点击页面右上角的退出 3、在弹出的消息框中点击确认退出 | pass：成功退出 fail：退出失败
11 | 登录状态过期 | 登录注册模块 | 手工 | 1、登录业务系统 2、在当前页面不做任何操作，等待2分钟 3、随便点击页面中的一个选项 | pass：正确打开相应页面 fail：跳转回登录页面
12 | 添加邮箱 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加邮箱 3、输入邮箱地址，点击确定 | pass:添加成功，状态显示为审核中 fail：添加失败，或者添加成功之后状态显示错误
13 | 验证邮箱 | 消息模块 | 手工 | 1、进入邮箱查看新邮件，点击验证链接 2、查看邮箱状态 | pass：收到新邮件，点击验证链接成功，邮箱状态更新为审核通过 fail：没有收到新邮件，或者验证链接无效，或者验证之后邮箱状态没有更新
14 | 添加错误邮箱 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加邮箱 3、输入错误格式邮箱地址，点击确定 | pass：添加失败 fail：添加成功
15 | 添加手机号 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加手机 3、输入手机号，点击获取验证码 4、输入验证码，点击确定 5、查看手机号状态 | pass:收到验证码，成功添加手机号 fail：输入有误或添加失败
16 | 添加错误手机号 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加手机 3、输入错误格式手机号，点击获取验证码 | pass：获取验证码按钮不可点击或者点击之后提示错误 fail：成功发送验证码
17 | 通知渠道设置 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击渠道设置下的编辑按钮 3、勾选或者取消任意复选框，点击保存 4、刷新查看却倒设置状态 | pass：刷新显示更新后的设置状态 fail：设置失败或者没有显示更新后的设置状态
18 | 查看消息 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击查看消息 3、点选任意的分类，查看显示的分类消息 | pass：正确显示分类消息 fail：不能正确显示分类消息
19 | 新建广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、填入信息，点击确定 4、刷新查看计划列表 | pass：创建成功，刷新显示新建的计划 fail：新建失败，或者刷新没有显示新建的计划
20 | 新建错误广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、填入错误信息（比如起始时间和结束时间重合、每日预算为0等），点击确定 4、刷新查看计划列表 | pass：新建失败 fail：新建成功
21 | 编辑广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改其中的任意信息，点击确定 3、刷新查看广告计划列表 | pass:编辑成功，刷新显示修改后的计划信息 fail：编辑失败，或者刷新没有显示修改后的计划信息
22 | 删除广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击删除，点击确定 3、刷新查看广告计划列表 | pass：删除成功，刷新查看该计划已经从列表中移除 fail：删除失败，或者刷新查看该计划仍然在列表中
23 | 新建广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击新建广告单元，填入信息，点击确定 3、刷新查看单元列表 | pass：新建成功，刷新列表显示新建单元 fail:新建失败，或者刷新列表没有显示新建单元
24 | 新建错误广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击新建广告单元 3、填入错误信息（比如不存在的广告计划），点击确定 | pass：新建失败 fail：新建成功
25 | 编辑广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击某条广告单元之后的编辑按钮 3、编辑单元信息，点击确定 4、刷新查看单元列表 | pass：编辑成功，刷新之后显示修改后的单元信息 fail：编辑失败，或者刷新之后没有显示修改后的单元信息
26 | 编辑单元定向 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击某条广告单元之后的定向按钮 3、编辑定向信息，点击确定 4、再次点击定向按钮，查看定向状态 | pass：定向成功，再次打开定向时定向信息已经更新 fail：定向失败，或者再次打开定向时定向信息没有更新
27 | 删除广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、在某条广告单元之后点击删除 3、刷新查看单元列表 | pass：删除成功，刷新后该单元从列表中移除 fail：删除失败，或者刷新后该单元还在列表中
28 | 新建广告创意 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、点击新建广告创意，填入创意信息，点击确定 3、刷新查看创意列表 | pass：新建成功，刷新显示新建创意 fail：新建失败，或者刷新没有显示新建创意
29 | 新建错误广告创意 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、点击新建广告创意，填入错误创意信息（比如不存在的广告创意），点击确定 | pass：新建失败 fail：新建成功
30 | 广告创意编辑 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、在某条创意之后点击编辑，修改创意信息，点击确定 3、刷新查看创意信息 | pass:编辑成功，刷新显示修改后的创意信息 fail：编辑失败，或者刷新不显示修改后的创意信息
31 | 广告创意提交审核 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、在某条未提交创意之后点击提交审核 3、刷新查看创意状态 | pass:提交成功，状态更新为未审核 fail：提交失败，或者刷新之后状态没有更新
32 | 删除广告创意 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、在某条广告创意之后点击删除 3、刷新查看创意列表 | pass：删除成功，刷新后该创意从列表中移除 fail：删除失败，或者刷新后该创意还在列表中
33 | 编辑用户信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录管理系统，进入账户中心模块 2、在用户信息之下点击编辑 3、修改用户信息，点击确认 4、刷新查看用户信息 | pass：编辑成功，刷新显示修改结果 fail：编辑失败，或者刷新没有显示修改结果
34 | 编辑资质文件 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录管理系统，进入账户中心模块 2、点击资质文件，点击编辑 3、修改用户信息，点击确认 4、刷新查看用户信息 | pass：修改成功，刷新显示修改后的资质信息 fail：修改失败，或者刷新没有显示修改后的资质信息
35 | 添加协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击权限管理 3、在添加协作者输入框中填入协作者名称和协作者密码，点击添加 4、刷新查看邀请中的协作者列表 | pass:新建成功，刷新显示新添加的协作者 fail：新建失败，或者刷新没有显示新添加的协作者
36 | 添加错误协作者信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击权限管理 3、在添加协作者输入框中填入错误协作者信息（比如错误格式的密码），点击添加 | pass：添加失败 fail：添加成功
37 | 授权协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理 3、在某条邀请中的协作者条目后点击授权 4、点击已添加的协作者，查看协作者列表 | pass：授权成功，已添加的协作者列表中显示新添加的协作者 fail：授权失败，或者已添加的协作者列表中没有显示新添加的协作者
38 | 拒绝协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理 3、在某条邀请中的协作者条目后点击拒绝 4、刷新查看邀请中的协作者和已添加的协作者列表 | pass：拒绝成功，邀请中的协作者和已添加的协作者列表没有显示该协作者 fail：拒绝失败，或者邀请中的协作者和已添加的协作者列表仍然显示该协作者
39 | 删除协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理，点击已添加的协作者 3、在某条协作者条目后点击删除 4、刷新查看协作者列表 | pass：删除成功，列表中不再显示该协作者 fail：删除失败，或者列表中仍然显示该协作者
40 | 新建发票信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击发票信息，点击新建发票 3、填入完整正确的发票信息，点击确认 4、刷新查看发票信息 | pass：创建发票信息成功，并且发票信息显示审查中 fail：创建发票失败，或者发票信息未显示或者显示不正确
41 | 新建错误发票信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击发票信息，点击新建发票 3、填入错误的发票信息（比如错误的联系方式），点击确认 | pass：创建发票信息失败，并且提示相应的错误信息 fail：创建发票成功，或者没有显示相应的错误提示
42 | 编辑发票信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账号中心 2、点击发票信息，在某条发票信息后点击编辑 3、修改发票信息，点击确定 4、刷新查看发票信息 | pass：成功修改发票信息，并且刷新显示正确修改后的发票信息，并且发票状态重置为审查中 fail：修改发票信息失败，或者修改后不能正确显示新的发票信息，或者发票祖航太没有充值未审查中
43 | 删除发票信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账号中心 2、点击发票信息，在某条发票信息之后点击删除 3、刷新查看发票信息 | pass：成功删除发票信息，并且刷新后不再显示该条发票信息 fail：删除发票信息失败，或者刷新后仍然显示该条发票信息
44 | 支付宝充值 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、输入充值金额，点击支付宝充值 3、完成相应支付操作 4、刷新查看现金账户余额 | pass：成功完成充值并且正确显示余额 fail：充值失败或者无法正确显示余额
45 | 微信充值 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、输入充值金额，点击微信充值 3、完成相应支付操作 4、刷新查看现金账户余额 | pass：成功完成充值并且正确显示余额 fail：充值失败或者无法正确显示余额
46 | 错误充值 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、输入错误充值金额（负数或者小于500或者非数值） 3、点击支付宝充值或者微信充值 | pass：不能进入充值页面，并且显示相应错误提示 fail：进入充值页面，或者没有错误提示
47 | 财务记录 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击财务记录，点击现金账户和虚拟账户，分别查看相应财务记录 | pass：财务记录正确显示 fail：财务记录显示错误
48 | 申请开票时的发票信息选择 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击发票开具，查看发票信息下拉框中的内容 | pass：显示所有通过审核的发票信息 fail：显示不完整或者显示出为通过审核的发票信息
49 | 提交开票申请 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击发票开具，填入正确的开票信息，点击提交申请 3、刷新查看发票记录 | pass：申请成功后，刷新能够在发票记录中看到新建的发票请求，并且显示状态为提交中 fail：申请无法成功提交，或者刷新后发票记录中看不到新建的发票信息，或者显示的发票信息不正确
50 | 提交错误开票申请 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击发票开具，填入错误的开票信息（比如金额填0或者负数），点击提交申请 | pass：提交申请失败，并且显示相应错误信息 fail：提交申请成功，或者没有显示相应错误信息
51 | 查看开票记录 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面，查看发票信息 | pass：能够显示完整发票信息 fail：发票信息显示错误或者不完整
52 | 数据报表显示不同广告计划的数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、在左侧广告计划列表中选择不同广告计划、单元、创意，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示该广告主下所有的广告计划，并且能够正确展示任意广告计划、单元、创意的投放数据 fail：不能正确展示该广告主下的广告计划，或者不能够正确展示广告计划、单元、创意的投放数据
53 | 数据报表展示不同时间段的数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、右上方选择不同的时间段，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示对应时间段的投放数据 fail：不能够正确展示对应时间段的数据或者展示不完整
54 | 数据报表展示不同类型的数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、在图表上方两侧分别选择不同的展示类型，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示所有类型的数据 fail：不能正确展示所有类型的数据
55 | 数据视图功能 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击图表右上方的数据视图，在打开的数据框中新增、修改和删除数据，点击刷新 4、查看图表是否正确展示了修改后的信息 5、点击图表右上方的还原，查看图表信息是否还原 | pass：能够打开数据视图，数据视图中修改的内容能够刷新到图表中，点击还原能够还原图表内容 fail：不能打开数据视图，或者修改的内容不能反映到图表中，或者点击还原之后不能还原图表内容
56 | 下载数据图表和报表 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击图表右上方的下载为图片 4、点击数据列表左上方的下载报表 | pass：能够正确下载图表和报表 fail：下载图表失败或者下载报表失败
57 | 自定义报表列元素 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击数据报表左上方的自定义列元素，点选其中的任意选项，点击确定 | pass：选择成功，并且报表正确显示自定义的列 fail：选择失败，或者报表不能正确显示自定义的列
58 | 实时监控显示不同广告计划的数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入实时监控页面 2、在左侧广告计划列表中选择不同广告计划、单元、创意，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示该广告主下所有的广告计划，并且能够正确展示任意广告计划、单元、创意的投放数据 fail：不能正确展示该广告主下的广告计划，或者不能够正确展示广告计划、单元、创意的投放数据
59 | 实时监控展示不同时间段的数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入实时监控页面 2、右上方选择不同的时间段，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示对应时间段的投放数据 fail：不能够正确展示对应时间段的数据或者展示不完整
60 | 实时监控展示不同类型的数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、在图表上方两侧分别选择不同的展示类型，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示所有类型的数据 fail：不能正确展示所有类型的数据
61 | 下载数据图表 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击图表右上方的下载为图片 4、点击数据列表左上方的下载报表 | pass：能够正确下载图表 fail：下载图表失败
62 | 查看实时监控top数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据，查看底部的top数据 | pass：top数据正确显示 fail：top数据显示错误