## 测试记录
| V0.3 | V0.4 | V0.5 | V0.6 | V0.7 | V0.8 | V1.0 | V1.1
测试率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100%
通过率 | 75% | 94% | 89% | 95% | 86% | 93% | 98% | 98%
测试日期 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 2017-01-05 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-02-19

## 测试结果
序号 | case名 | 分类 | 模块 | 测试方法 | 测试结果 | 备注
1 | 注册页面获取手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
2 | 注册页面使用空手机号获取手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
3 | 注册页面使用错误格式手机号获取手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
4 | 注册页面在获取验证码按钮60秒倒计时结束之后马上点击获取验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | fail | 有时候会失败，提示“申请过于频繁”
5 | 注册 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
6 | 注册时用户名为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
7 | 注册时用户名超过32位 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
8 | 注册时使用已注册用户名 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
9 | 注册时密码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
10 | 注册时密码长度过短 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
11 | 注册时密码长度过长 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
12 | 注册时密码不带数字 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
13 | 注册时密码不带小写字母 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
14 | 注册时密码不带大写字母 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
15 | 注册时确认密码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
16 | 注册时确认密码和密码不匹配 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
17 | 注册时公司名为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
18 | 注册时公司名超过32位 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
19 | 注册时手机号为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
20 | 注册时手机号格式错误 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
21 | 注册时验证码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
22 | 注册时验证码错误 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
23 | 注册时验证码和手机号不匹配 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
24 | 注册时输入过期验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
25 | 注册时输入旧验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
26 | 注册时不点选“阅读并接受用户协议” | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
27 | 点击注册框下方的“返回登录”链接 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
28 | 点击注册框下方的“阅读并接受用户协议”链接 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
29 | 登录页面获取图片验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
30 | 登录 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
31 | 多地登录 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | fail
32 | 登录时用户名为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
33 | 登录时使用未注册用户名 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
34 | 登录时密码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
35 | 登录时使用错误密码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
36 | 登录时验证码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
37 | 登录时输入错误验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
38 | 点击“忘记密码” | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
39 | 点击“注册新账号” | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
40 | 忘记密码页面获取手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
41 | 忘记密码页面使用空手机号获取手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
42 | 忘记密码页面使用错误格式手机号获取手机验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
43 | 忘记密码页面在获取验证码按钮60秒倒计时结束之后马上点击获取验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
44 | 重置密码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
45 | 重置密码时用户名为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
46 | 重置密码时输入未注册用户名 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
47 | 重置密码时手机号为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
48 | 重置密码时手机号格式错误 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
49 | 重置密码时手机号和用户名不匹配 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
50 | 重置密码时手机号和验证码不匹配 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
51 | 重置密码时验证码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
52 | 重置密码时验证码不正确 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
53 | 重置密码时输入过期验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
54 | 重置密码时输入旧验证码 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
55 | 重置密码时密码为空 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
56 | 重置密码时密码长度过短 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
57 | 重置密码时密码长度过长 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
58 | 重置密码时密码不带数字 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
59 | 重置密码时密码不带小写字母 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
60 | 重置密码时密码不带大写字母 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
61 | 点击“返回登录”链接 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
62 | 退出登录 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
63 | 登录状态过期 | 集成测试 | 登录注册模块 | 手工 | pass
64 | 添加邮箱 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
65 | 验证邮箱 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
66 | 添加错误格式邮箱 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
67 | 添加手机号 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
68 | 添加错误格式手机号 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
69 | 消息通知渠道设置 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
70 | 查看消息 | 集成测试 | 消息模块 | 手工 | pass
71 | 新建广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
72 | 新建计划名为空的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
73 | 新建同名的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
74 | 新建起止时间为空的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
75 | 新建起止时间错误的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
76 | 新建预算为空的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
77 | 新建预算为0的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
78 | 新建错误格式的预算的广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
79 | 改变广告计划投放状态 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
80 | 编辑广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
81 | 编辑广告计划使计划名为空 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
82 | 编辑广告计划使计划名重名 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass | 错误提示信息“添加失败”不够具体
83 | 编辑广告计划使投放时段为空 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
84 | 编辑广告计划使投放时段错误 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
85 | 编辑广告计划使预算为空 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
86 | 编辑广告计划使预算为0 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
87 | 编辑广告计划使预算为错误格式 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
88 | 删除广告计划 | 集成测试 | 广告计划模块 | 手工 | pass
89 | 新建广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass | 点击搜索，输入框中没有显示数据，需要点击下拉框才会显示数据
90 | 新建错误广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass
91 | 编辑广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass
92 | 编辑单元定向 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass | 1、起始时间早于或者等于终止时间时的错误提示“结束时间大于开始时间”建议改为“结束时间必须晚于开始时间” 2、设置定向之后单元的状态是否需要和编辑过之后一样设置为off？
93 | 删除广告单元 | 集成测试 | 广告单元模块 | 手工 | pass
94 | 新建广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
95 | 新建错误广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | fail | 1、创意类型为原生时，原始价格和折后价格为空或者0错误也能新建成功 2、展现监控输入网址a://a.com时，后台返回的信息表示网址错误，页面的错误提示内容不够具体
96 | 编辑广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
97 | 广告创意提交审核 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
98 | 删除广告创意 | 集成测试 | 广告创意模块 | 手工 | pass
99 | 编辑用户信息 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
100 | 编辑资质文件 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
101 | 添加协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass | 点击协作者角色之后的“了解更多权限体系”链接，跳转到广点通的页面
102 | 添加错误协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
103 | 授权协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
104 | 拒绝协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
105 | 编辑协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
106 | 删除协作者 | 集成测试 | 账户中心模块 | 手工 | pass
107 | 重置密码 | 集成测试 |  | 手工 | pass
108 | 支付宝充值 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
109 | 微信充值 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
110 | 错误充值 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
111 | 查看账户余额 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
112 | 财务记录 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
113 | 消费记录显示 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass | 1、当结束时间等于开始时间时的错误提示“开始时间不能晚于结束时间”建议修改成“结束时间必须晚于开始时间” 2、消费记录中的消费数据有延时，和数据报表中的延时不同，因此这两个模块显示的消费数据会不一致，建议做成具有相同的延时也实现数据一致，或者至少提示用户该数据有多长时间的延时
114 | 消费记录变动 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
115 | 新建发票信息 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
116 | 新建错误发票信息 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
117 | 编辑发票信息 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
118 | 删除发票信息 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
119 | 申请开票时的发票信息选择 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
120 | 提交开票申请 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
121 | 提交错误开票申请 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
122 | 查看开票记录 | 集成测试 | 财务管理模块 | 手工 | pass
123 | 数据报表查看新建创意的投放数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
124 | 数据报表显示不同广告计划的数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass | 右侧广告计划列表的缩进有小问题
125 | 数据报表展示不同时间段的数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass | 因为数据报表的数据有延时，当天的最新几个小时会没有数据，而现在的做法是没有数据的时间段会自动补为0，体现在折线图上就会给用户造成误解，以为最近的几个小时没有投放出去。如何改进，待讨论
126 | 数据报表展示不同类型的数据 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass | 当点击次数是0时，如何显示CPC
127 | 数据视图功能 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
128 | 下载数据图表和报表 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
129 | 自定义报表列元素 | 集成测试 | 数据报表模块 | 手工 | pass
130 | 实时监控查看新建创意的投放数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
131 | 实时监控显示不同广告计划的数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass | 右侧广告计划列表的缩进有小问题
132 | 实时监控展示不同时间段的数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
133 | 实时监控展示不同类型的数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
134 | 下载数据图表 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
135 | 查看实时监控top数据 | 集成测试 | 实时监控模块 | 手工 | pass
测试率 |  |  | 100%
通过率 |  |  | 98%

## 测试case集合
序号 | 测试名 | 模块 | 测试方法 | 测试步骤 | 测试结果判断标准
1 | 注册页面获取手机验证码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统注册页面 2、填入手机号码，点击获取验证码 | pass：手机获取到验证码 fail：没有获取到验证码
2 | 注册页面使用空手机号获取验证码 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、空手机号码，点击获取验证码 | pass：获取验证码失败，并且提示相应错误 fail：获取验证码动作被执行，或者没有错误提示
3 | 注册页面使用错误格式手机号获取手机验证码 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、填入错误格式手机号码，点击获取验证码 | pass：获取验证码失败，并且提示相应错误 fail：获取验证码动作被执行，或者没有错误提示
4 | 注册页面在获取验证码按钮60秒倒计时结束之后马上点击获取验证码 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、填入正确手机号码，点击获取验证码 3、60秒倒计时结束之后马上点击获取验证码 | pass：获取验证码成功 fail：获取验证码失败
5 | 注册 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统注册页面 2、填入正确注册信息，点击确认注册 3、回到登录页面，使用刚才的注册信息登录 | pass：登录成功 fail：注册失败或者登录失败
6 | 注册时用户名为空 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、用户名为空，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
7 | 注册时用户名超过32位 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、用户名超过32位，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
8 | 注册时使用已注册用户名 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、使用某个已注册的用户名，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
9 | 注册时密码为空 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、密码为空，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
10 | 注册时密码长度过短 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、密码长度少于6位，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
11 | 注册时密码长度过长 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、密码长度多于16位，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
12 | 注册时密码不带数字 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、密码不带数字，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
13 | 注册时密码不带小写字母 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、密码不带小写字母，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
14 | 注册时密码不带大写字母 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、密码不带大写字母，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
15 | 注册时确认密码为空 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、确认密码为空，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
16 | 注册时确认密码和密码不匹配 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、确认密码和密码不匹配，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
17 | 注册时公司名为空 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、公司名为空，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
18 | 注册时公司名超过32位 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、公司名超过32位，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
19 | 注册时手机号为空 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、输入正确手机号码，获取到验证码后，删除手机号码，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
20 | 注册时手机号格式错误 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、输入正确手机号码，获取到验证码后，修改手机号码为错误格式，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
21 | 注册时验证码为空 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、验证码为空，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
22 | 注册时验证码错误 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、输入错误验证码，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
23 | 注册时验证码和手机号不匹配 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、输入正确手机号码，获取并输入验证码后，修改手机号为另一个合法手机号，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
24 | 注册时输入过期验证码 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、输入超过5分钟的验证码，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
25 | 注册时输入旧验证码 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、获取一次验证码之后，再次点击获取验证码，输入旧验证码，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
26 | 注册时不点选“阅读并接受用户协议” |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、取消“阅读并接受用户协议”之前的单选框的√，填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册按钮不可用 fail：成功注册
27 | 点击注册框下方的“返回登录”链接 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、点击注册框下方的“返回登录”链接 | pass：返回登录页面 fail：没有返回登录页面
28 | 点击注册框下方的“阅读并接受用户协议”链接 |  |  | 1、进入业务系统注册页面 2、点击注册框下方的“阅读并接受用户协议”链接 | pass：跳转到协议页面 fail：没有跳转到协议页面
29 | 登录页面获取图片验证码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统登录页面 2、查看验证码，点击换一张 | pass：正确显示验证码 fail：不能正确显示验证码
30 | 登录 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统登录页面 2、输入正确登录信息并且点击登录 | pass：登录成功 fail：登录失败
31 | 多地登录 |  |  | 1、使用某一个账号在甲地登录 2、使用同一个账号在乙地登录 | pass：乙地账号登录后，甲地账号的登录状态失效 fail：甲乙两地可以同时登录，或者甲地登录时乙地不能登录
32 | 登录时用户名为空 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、用户名为空，输入其余正确登录信息，点击登录 | pass：登录失败，并且提示相应错误信息 fail：登录成功
33 | 登录时使用未注册用户名 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、输入未注册用户名，输入其余正确登录信息，点击登录 | pass：登录失败，并且提示相应错误信息 fail：登录成功
34 | 登录时密码为空 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、密码为空，输入其余正确登录信息，点击登录 | pass：登录失败，并且提示相应错误信息 fail：登录成功
35 | 登录时使用错误密码 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、输入错误密码，输入其余正确登录信息，点击登录 | pass：登录失败，并且提示相应错误信息 fail：登录成功
36 | 登录时验证码为空 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、验证码为空，输入其余正确登录信息，点击登录 | pass：登录失败 fail：登录成功
37 | 登录时输入错误验证码 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、输入错误验证码，输入其余正确登录信息，点击登录 | pass：登录失败 fail：登录成功
38 | 点击“忘记密码” | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、点击“忘记密码” | pass：跳转到忘记密码页面 fail：没有跳转到忘记密码页面
39 | 点击“注册新账号” | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统登录页面 2、点击“注册新账号” | pass：跳转到注册页面 fail：没有跳转到注册页面
40 | 忘记密码页面获取手机验证码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入手机号码，点击获取验证码 | pass：手机获取到验证码 fail：没有获取到验证码
41 | 忘记密码页面使用空手机号获取手机验证码 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、手机号码为空，点击获取验证码 | pass：提示获取失败 fail：触发获取验证码动作
42 | 忘记密码页面使用错误格式手机号获取手机验证码 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、输入错误格式手机号，点击获取验证码 | pass：提示获取失败 fail：触发获取验证码动作
43 | 忘记密码页面在获取验证码按钮60秒倒计时结束之后马上点击获取验证码 | 登录注册模块 |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入正确手机号码，点击获取验证码 3、60秒倒计时结束之后马上点击获取验证码 | pass：获取验证码成功 fail：获取验证码失败
44 | 重置密码 | 登录注册模块 | 手工 | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入正确修改密码信息，点击确认修改密码 3、回到登录页面，使用刚才的新密码登录 | pass：登录成功 fail：重置密码失败或者登录失败
45 | 重置密码时用户名为空 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、用户名为空，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
46 | 重置密码时输入未注册用户名 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、输入未注册用户名，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
47 | 重置密码时手机号为空 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、输入正确手机号，获得验证码之后，删除手机号，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
48 | 重置密码时手机号格式错误 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、输入正确手机号，获得验证码之后，修改手机号为错误格式，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
49 | 重置密码时手机号和用户名不匹配 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、填入一个已注册用户名，填入另一个已注册用户名的手机号，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
50 | 重置密码时手机号和验证码不匹配 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、输入正确手机号获得并填入验证码后，修改手机号为另一个合法手机号，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
51 | 重置密码时验证码为空 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、验证码为空，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
52 | 重置密码时验证码不正确 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、输入错误验证码，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
53 | 重置密码时输入过期验证码 |  |  | 1、进入业务系统重置密码页面 2、输入超过5分钟的验证码，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
54 | 重置密码时输入旧验证码 |  |  | 1、进入业务系统重置密码页面 2、获取一次验证码之后，再次点击获取验证码，输入旧验证码，并填入其余正确注册信息，点击确认注册 | pass：注册失败，并且提示相应错误 fail：注册成功，或者没有错误提示
55 | 重置密码时密码为空 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、密码为空，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
56 | 重置密码时密码长度过短 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、密码长度小于6位，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
57 | 重置密码时密码长度过长 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、密码长度大于16位，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
58 | 重置密码时密码不带数字 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、密码不带数字，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
59 | 重置密码时密码不带小写字母 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、密码不带小写字母，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
60 | 重置密码时密码不带大写字母 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、密码不带大写字母，填入其余正确信息，点击确认修改密码 | pass：修改密码失败，并且提示相应错误信息 fail：成功执行修改密码动作
61 | 点击“返回登录”链接 |  |  | 1、进入业务系统忘记密码页面 2、点击“返回登录”链接 | pass：跳转到登录页面 fail：没有跳转到登录页面
62 | 退出登录 | 登录注册模块 | 手工 | 1、登录业务系统 2、在任何一个页面点击页面右上角的退出 3、在弹出的消息框中点击确认退出 | pass：成功退出 fail：退出失败
63 | 登录状态过期 | 登录注册模块 | 手工 | 1、登录业务系统 2、在当前页面不做任何操作，等待2分钟 3、随便点击页面中的一个选项 | pass：正确打开相应页面 fail：跳转回登录页面
64 | 添加邮箱 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加邮箱 3、输入邮箱地址，点击确定 | pass:添加成功，状态显示为审核中 fail：添加失败，或者添加成功之后状态显示错误
65 | 验证邮箱 | 消息模块 | 手工 | 1、进入邮箱查看新邮件，点击验证链接 2、查看邮箱状态 | pass：收到新邮件，点击验证链接成功，邮箱状态更新为审核通过 fail：没有收到新邮件，或者验证链接无效，或者验证之后邮箱状态没有更新
66 | 添加错误邮箱 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加邮箱 3、输入错误格式邮箱地址，点击确定 | pass：添加失败 fail：添加成功
67 | 添加手机号 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加手机 3、输入手机号，点击获取验证码 4、输入验证码，点击确定 5、查看手机号状态 | pass:收到验证码，成功添加手机号 fail：输入有误或添加失败
68 | 添加错误手机号 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击添加手机 3、输入错误格式手机号，点击获取验证码 | pass：获取验证码按钮不可点击或者点击之后提示错误 fail：成功发送验证码
69 | 通知渠道设置 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击渠道设置下的编辑按钮 3、勾选或者取消任意复选框，点击保存 4、刷新查看却倒设置状态 | pass：刷新显示更新后的设置状态 fail：设置失败或者没有显示更新后的设置状态
70 | 查看消息 | 消息模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击消息 2、点击查看消息 3、点选任意的分类，查看显示的分类消息 | pass：正确显示分类消息 fail：不能正确显示分类消息
71 | 新建广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、填入信息，点击确定 4、刷新查看计划列表 | pass：创建成功，刷新显示新建的计划 fail：新建失败，或者刷新没有显示新建的计划
72 | 新建计划名为空的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、计划名为空，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
73 | 新建同名的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、填入重复计划名，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
74 | 新建起止时间为空的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、起止时间为空，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
75 | 新建起止时间错误的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、选择错误起止时间，比如起止时间相同，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
76 | 新建预算为空的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、预算为空，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
77 | 新建预算为0的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、预算为0，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
78 | 新建错误格式的预算的广告计划 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、点击新建广告计划 3、预算为非空字符串，正确填入其余信息，点击确定 | pass：新建失败，显示错误消息 fail：新建成功
79 | 改变广告计划投放状态 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划上点击状态按钮切换投放状态 3、刷新查看广告计划列表 | pass：投放状态修改成功并且成功显示 fail：投放状态修改失败或者显示失败
80 | 编辑广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改其中的任意信息，点击确定 3、刷新查看广告计划列表 | pass:编辑成功，刷新显示修改后的计划信息 fail：编辑失败，或者刷新没有显示修改后的计划信息
81 | 编辑广告计划使计划名为空 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改计划名为空，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
82 | 编辑广告计划使计划名重名 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改计划名为已有广告计划名，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
83 | 编辑广告计划使投放时段为空 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改投放时段为空，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
84 | 编辑广告使投放时段错误 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改投放时段使起止时间相同，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
85 | 编辑广告计划使预算为空 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击编辑，修改预算为空，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
86 | 编辑广告计划使预算为0 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 3、在某条广告计划后点击编辑，修改预算为0，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
87 | 编辑广告计划使预算为错误格式 |  |  | 1、登录业务系统，点击广告计划 4、在某条广告计划后点击编辑，修改预算为字符串，点击确定 | pass：编辑失败，显示错误消息 fail：编辑成功
88 | 删除广告计划 | 广告计划模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告计划 2、在某条广告计划后点击删除，点击确定 3、刷新查看广告计划列表、广告单元列表、广告创意列表 | pass：删除成功，刷新查看该计划已经从广告计划列表中移除，并且属于该广告计划的广告单元、广告创意都已经移除 fail：删除失败，或者刷新查看该计划仍然在广告计划列表中，或者属于该广告计划的广告单元、创意没有完全删除
89 | 新建广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击新建广告单元，填入信息，点击确定 3、刷新查看单元列表 | pass：新建成功，刷新列表显示新建单元 fail:新建失败，或者刷新列表没有显示新建单元
90 | 新建错误广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击新建广告单元 3、填入错误信息（比如不存在的广告计划），点击确定 | pass：新建失败 fail：新建成功
91 | 编辑广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击某条广告单元之后的编辑按钮 3、编辑单元信息，点击确定 4、刷新查看单元列表 | pass：编辑成功，刷新之后显示修改后的单元信息 fail：编辑失败，或者刷新之后没有显示修改后的单元信息
92 | 编辑单元定向 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、点击某条广告单元之后的定向按钮 3、编辑定向信息，点击确定 4、再次点击定向按钮，查看定向状态 | pass：定向成功，再次打开定向时定向信息已经更新 fail：定向失败，或者再次打开定向时定向信息没有更新
93 | 删除广告单元 | 广告单元模块 | 手工 | 1、登录业务系统，点击广告单元 2、在某条广告单元之后点击删除 3、刷新查看单元列表 | pass：删除成功，刷新后该单元从列表中移除 fail：删除失败，或者刷新后该单元还在列表中
94 | 新建广告创意 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、点击新建广告创意，填入创意信息，点击确定 3、刷新查看创意列表 | pass：新建成功，刷新显示新建创意 fail：新建失败，或者刷新没有显示新建创意
95 | 新建错误广告创意 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、点击新建广告创意，填入错误创意信息（比如不存在的广告创意），点击确定 | pass：新建失败 fail：新建成功
96 | 广告创意编辑 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、在某条创意之后点击编辑，修改创意信息，点击确定 3、刷新查看创意信息 | pass:编辑成功，刷新显示修改后的创意信息 fail：编辑失败，或者刷新不显示修改后的创意信息
97 | 广告创意提交审核 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、在某条未提交创意之后点击提交审核 3、刷新查看创意状态 | pass:提交成功，状态更新为未审核 fail：提交失败，或者刷新之后状态没有更新
98 | 删除广告创意 | 广告创意模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入广告创意模块 2、在某条广告创意之后点击删除 3、刷新查看创意列表 | pass：删除成功，刷新后该创意从列表中移除 fail：删除失败，或者刷新后该创意还在列表中
99 | 编辑用户信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录管理系统，进入账户中心模块 2、在用户信息之下点击编辑 3、修改用户信息，点击确认 4、刷新查看用户信息 | pass：编辑成功，刷新显示修改结果 fail：编辑失败，或者刷新没有显示修改结果
100 | 编辑资质文件 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录管理系统，进入账户中心模块 2、点击资质文件，点击编辑 3、修改用户信息，点击确认 4、刷新查看用户信息 | pass：修改成功，刷新显示修改后的资质信息 fail：修改失败，或者刷新没有显示修改后的资质信息
101 | 添加协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击权限管理 3、在添加协作者输入框中填入协作者名称和协作者密码，点击添加 4、刷新查看邀请中的协作者列表 | pass:新建成功，刷新显示新添加的协作者 fail：新建失败，或者刷新没有显示新添加的协作者
102 | 添加错误协作者信息 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击权限管理 3、在添加协作者输入框中填入错误协作者信息（比如错误格式的密码），点击添加 | pass：添加失败 fail：添加成功
103 | 授权协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理 3、在某条邀请中的协作者条目后点击授权 4、点击已添加的协作者，查看协作者列表 | pass：授权成功，已添加的协作者列表中显示新添加的协作者 fail：授权失败，或者已添加的协作者列表中没有显示新添加的协作者
104 | 拒绝协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理 3、在某条邀请中的协作者条目后点击拒绝 4、刷新查看邀请中的协作者和已添加的协作者列表 | pass：拒绝成功，邀请中的协作者和已添加的协作者列表没有显示该协作者 fail：拒绝失败，或者邀请中的协作者和已添加的协作者列表仍然显示该协作者
105 | 编辑协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理 3、在邀请中的协作者或者已添加的协作者之后点击编辑，修改协作者信息，点击确定 4、刷新查看协作者的信息 | pass：信息修改成功，刷新显示修改后的协作者信息 fail：信息修改失败，或者刷新没有显示修改后的协作者信息
106 | 删除协作者 | 账户中心模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击权限管理，点击已添加的协作者 3、在某条协作者条目后点击删除 4、刷新查看协作者列表 | pass：删除成功，列表中不再显示该协作者 fail：删除失败，或者列表中仍然显示该协作者
107 | 重置密码 |  |  | 1、登录业务系统，进入账户中心模块 2、点击重置密码，输入旧密码和新密码，点击修改密码 3、退出登录，使用分别使用旧密码和新密码重新登录 | pass：修改密码成功，并且退出后使用旧密码登录失败，使用新密码登录成功 fail：修改密码失败，或者退出后用旧密码登录成功，或者用新密码登录失败
108 | 支付宝充值 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、输入充值金额，点击支付宝充值 3、完成相应支付操作 4、刷新查看现金账户余额 | pass：成功完成充值并且正确显示余额 fail：充值失败或者无法正确显示余额
109 | 微信充值 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、输入充值金额，点击微信充值 3、完成相应支付操作 4、刷新查看现金账户余额 | pass：成功完成充值并且正确显示余额 fail：充值失败或者无法正确显示余额
110 | 错误充值 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、输入错误充值金额（负数或者小于500或者非数值） 3、点击支付宝充值或者微信充值 | pass：不能进入充值页面，并且显示相应错误提示 fail：进入充值页面，或者没有错误提示
111 | 查看账户余额 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理模块 2、查看充值记录、消费记录，核对余额是否正确 | pass：余额正确显示 fail：余额显示错误
112 | 财务记录 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击财务记录，点击现金账户和虚拟账户，分别查看相应财务记录 | pass：财务记录正确显示 fail：财务记录显示错误
113 | 消费记录显示 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击消费记录，选择不同的时间段、层级，查看消费记录 | pass：消费记录正确显示 fail：消费记录显示错误
114 | 消费记录变动 | 财务管理模块 | 手工 | 1、新建一个广告创意，修改相应审核状态使其可以被投放 2、在数据报表中看到该创意的投放数据之后，到消费记录中查看该创意的消费情况，并且比较数据报表和消费记录中的花费的数额是否一致 | pass：消费记录中有该创意的消费数据，并且和数据报表中相应时间段的消费金额一致 fail：消费记录中没有该创意的消费数据，或者和数据报表中相应时间段的消费金额不一致
115 | 新建发票信息 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击发票信息，点击新建发票 3、填入完整正确的发票信息，点击确认 4、刷新查看发票信息 | pass：创建发票信息成功，并且发票信息显示审查中 fail：创建发票失败，或者发票信息未显示或者显示不正确
116 | 新建错误发票信息 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账户中心 2、点击发票信息，点击新建发票 3、填入错误的发票信息（比如错误的联系方式），点击确认 | pass：创建发票信息失败，并且提示相应的错误信息 fail：创建发票成功，或者没有显示相应的错误提示
117 | 编辑发票信息 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账号中心 2、点击发票信息，在某条发票信息后点击编辑 3、修改发票信息，点击确定 4、刷新查看发票信息 | pass：成功修改发票信息，并且刷新显示正确修改后的发票信息，并且发票状态重置为审查中 fail：修改发票信息失败，或者修改后不能正确显示新的发票信息，或者发票祖航太没有充值未审查中
118 | 删除发票信息 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入账号中心 2、点击发票信息，在某条发票信息之后点击删除 3、刷新查看发票信息 | pass：成功删除发票信息，并且刷新后不再显示该条发票信息 fail：删除发票信息失败，或者刷新后仍然显示该条发票信息
119 | 申请开票时的发票信息选择 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击发票开具，查看发票信息下拉框中的内容 | pass：显示所有通过审核的发票信息 fail：显示不完整或者显示出为通过审核的发票信息
120 | 提交开票申请 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击发票开具，填入正确的开票信息，点击提交申请 3、刷新查看发票记录 | pass：申请成功后，刷新能够在发票记录中看到新建的发票请求，并且显示状态为提交中 fail：申请无法成功提交，或者刷新后发票记录中看不到新建的发票信息，或者显示的发票信息不正确
121 | 提交错误开票申请 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面 2、点击发票开具，填入错误的开票信息（比如金额填0或者负数），点击提交申请 | pass：提交申请失败，并且显示相应错误信息 fail：提交申请成功，或者没有显示相应错误信息
122 | 查看开票记录 | 财务管理模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入财务管理页面，查看发票信息 | pass：能够显示完整发票信息 fail：发票信息显示错误或者不完整
123 | 数据报表查看新建创意的投放数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、新建广告创意，修改相应审核状态 2、进入数据报表模块，查看相应创意的投放数据 | pass：能够显示投放数据 fail：不能显示投放数据
124 | 数据报表显示不同广告计划的数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、在左侧广告计划列表中选择不同广告计划、单元、创意，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示该广告主下所有的广告计划，并且能够正确展示任意广告计划、单元、创意的投放数据 fail：不能正确展示该广告主下的广告计划，或者不能够正确展示广告计划、单元、创意的投放数据
125 | 数据报表展示不同时间段的数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、右上方选择不同的时间段，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示对应时间段的投放数据 fail：不能够正确展示对应时间段的数据或者展示不完整
126 | 数据报表展示不同类型的数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、在图表上方两侧分别选择不同的展示类型，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示所有类型的数据 fail：不能正确展示所有类型的数据
127 | 数据视图功能 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击图表右上方的数据视图，在打开的数据框中新增、修改和删除数据，点击刷新 4、查看图表是否正确展示了修改后的信息 5、点击图表右上方的还原，查看图表信息是否还原 | pass：能够打开数据视图，数据视图中修改的内容能够刷新到图表中，点击还原能够还原图表内容 fail：不能打开数据视图，或者修改的内容不能反映到图表中，或者点击还原之后不能还原图表内容
128 | 下载数据图表和报表 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击图表右上方的下载为图片 4、点击数据列表左上方的下载报表 | pass：能够正确下载图表和报表 fail：下载图表失败或者下载报表失败
129 | 自定义报表列元素 | 数据报表模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击数据报表左上方的自定义列元素，点选其中的任意选项，点击确定 | pass：选择成功，并且报表正确显示自定义的列 fail：选择失败，或者报表不能正确显示自定义的列
130 | 实时监控查看新建创意的投放数据 | 数据报表模块 | 手工 | 1、新建广告创意，修改相应审核状态 2、进入实时监控模块，查看相应创意的投放数据 | pass：能够显示投放数据 fail：不能显示投放数据
131 | 实时监控显示不同广告计划的数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入实时监控页面 2、在左侧广告计划列表中选择不同广告计划、单元、创意，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示该广告主下所有的广告计划，并且能够正确展示任意广告计划、单元、创意的投放数据 fail：不能正确展示该广告主下的广告计划，或者不能够正确展示广告计划、单元、创意的投放数据
132 | 实时监控展示不同时间段的数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入实时监控页面 2、右上方选择不同的时间段，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示对应时间段的投放数据 fail：不能够正确展示对应时间段的数据或者展示不完整
133 | 实时监控展示不同类型的数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、在图表上方两侧分别选择不同的展示类型，查看数据展示情况 | pass：能够正确展示所有类型的数据 fail：不能正确展示所有类型的数据
134 | 下载数据图表 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据 3、点击图表右上方的下载为图片 4、点击数据列表左上方的下载报表 | pass：能够正确下载图表 fail：下载图表失败
135 | 查看实时监控top数据 | 实时监控模块 | 手工 | 1、登录业务系统，进入数据报表页面 2、点击整体情况，选择某个时间段展示数据，查看底部的top数据 | pass：top数据正确显示 fail：top数据显示错误