## 管理系统测试总览
| V0.4 | V0.5 | V0.6 | V0.7 | V0.8 | V1.0 | V1.1 | V1.2 | V1.3 | V1.4
测试率 | 97.62% | 98% | 96.23% | 96.23% | 99.06% | 99.06% | 99.06% | 99.06% | 99.06% | 99.06%
通过率 | 82.93% | 97.96% | 94.12% | 82.35% | 83.81% | 85.71% | 98.11% | 99.05% | 99.05% | 99.05%
测试日期 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 2017-01-05 | 2017-01-14 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-02-19 | 2017-02-26 | 2017-03-05 | 2017-03-11

## V1.4管理系统测试结果
序号 | case名 | 分类 | 模块 | 测试方法 | 测试结果 | 备注
1 | 操作记录查看 | 集成测试 | 消息 | 手工 | pass | 充值流水号有时显示undefined
2 | 消息设置邮箱设置 | 集成测试 | 消息 | 手工 | pass
3 | 消息设置手机设置 | 集成测试 | 消息 | 手工 | pass
4 | 用户信息查看 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
5 | 用户资质查看 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
6 | 用户发票查看 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
7 | 创意审核 | 集成测试 | 创意审核 | 手工 | pass
8 | 虚拟账户充值 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
9 | 现金支付确认 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass | 流水号为空
10 | 虚拟充值记录查看 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
11 | 开票记录查看 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
12 | 开票审核 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
13 | 开票处理 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
14 | 快递发票 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
15 | 完成开票 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
16 | adx配置 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
17 | 添加管理员 | 集成测试 | 管理员 | 手工 | pass
18 | 修改权限 | 集成测试 | 管理员 | 手工 | pass
19 | 删除管理员 | 集成测试 | 管理员 | 手工 | pass
20 | 查看消息 | 集成测试 | 消息 | 手工 | pass | 没有消息
21 | adx营收总览查看 | 集成测试 | 营收总览 | 手工 | pass
22 | 操作记录查看时间段选择 | 集成测试 | 消息 | 手工 | pass
23 | 查看消息时间选择 | 集成测试 | 消息 | 手工 | pass
24 | 用户列表拉取 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
25 | 用户列表拉取 | 集成测试 | 创意审核 | 手工 | pass
26 | 用户信息审核 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
27 | 用户资质审核 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
28 | 用户发票审核 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
29 | 用户创意列表拉取 | 集成测试 | 创意审核 | 手工 | pass
30 | 用户列表拉取 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
31 | 现金账户充值记录列表拉取 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
32 | 虚拟账户充值记录列表拉取 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
33 | 用户列表拉取 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
34 | adx列表拉取 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
35 | 用户信息表拉取 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
36 | 创意信息表拉取 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
37 | 用户信息提交 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | not test | bes接口尚未对接，用户上传缺少资质名称必填项
38 | 创意提交 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
39 | adx列表拉取 | 集成测试 | 营收总览 | 手工 | pass
40 | 营收总览时间段搜索展示 | 集成测试 | 营收总览 | 手工 | pass
41 | 营收总览维度定向展示 | 集成测试 | 营收总览 | 手工 | pass
42 | 管理员列表拉取 | 集成测试 | 管理员 | 手工 | pass
43 | 整体延时监控 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
44 | ADX延时监控 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass | 时间选择显示框太短 看不清选的什么时间
45 | 广告主延时监控 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass | 时间选择显示框太短 看不清选的什么时间
46 | 整体实时监控 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
47 | ADX实时监控 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass | 时间选择显示框太短 看不清选的什么时间
48 | 广告主实时监控 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass | 时间选择显示框太短 看不清选的什么时间
49 | 导航栏欢迎您 | 集成测试 | 导航栏 | 手工 | pass
50 | 登录 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
51 | 整体延时监控报表下载 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
52 | 广告主延时监控报表下载 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
53 | ADX延时监控报表下载 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
54 | 广告投放匹配 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
55 | 广告投放匹配五分钟拉取数据 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
56 | 广告投放匹配计划未启用 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
57 | 广告投放匹配单元未启用 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
58 | 广告投放计划时间过期 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
59 | 广告计划投放时间段范围限制 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
60 | 广告单元cpm出价限制 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
61 | 广告计划每日预算限制 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
62 | 广告单元投放时间段范围限制 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
63 | 广告投放单元时间过期 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | fail | 定向不限制起始时间，设定终止时间依然能匹配到广告
64 | 广告投放匹配创意未启用 | 集成测试 | 广告流程 | 手工 | pass
65 | 登录密码留白 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
66 | 登录用户名留白 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
67 | 登录用户名错填 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
68 | 登录密码错填 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
69 | 登录用户名和密码留白 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
70 | 登录用户名和密码错填 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
71 | 登录验证码错填 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
72 | 登录验证码留白 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
73 | 用户信息审核失败原因留白 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
74 | 资质文件审核失败原因留白 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
75 | 发票信息审核失败原因留白 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
76 | 创意审核失败原因留白 | 集成测试 | 用户审核 | 手工 | pass
77 | 虚拟充值金额留白 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
78 | 虚拟充值金额填非数字 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
79 | 虚拟充值金额填非整数数字 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
80 | 虚拟充值金额填负数 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
81 | 支付确认充值成功 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
82 | 支付确认充值失败 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
83 | 用户发票列表翻页 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
84 | 虚拟账户充值记录翻页 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
85 | 现金账户支付确认列表翻页 | 集成测试 | 财务管理 | 手工 | pass
86 | 发票管理列表翻页 | 集成测试 | 发票管理 | 手工 | pass
87 | adx接入用户列表翻页 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
88 | adx接入创意列表翻页 | 集成测试 | adx接入 | 手工 | pass
89 | 整体延时监控列表翻页 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
90 | adx延时监控时间选择展示 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
91 | 整体延时监控时间选择展示 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
92 | adx延时监控列表翻页 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
93 | 广告主延时监控时间选择展示 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
94 | 广告主延时监控列表翻页 | 集成测试 | 延时监控 | 手工 | pass
95 | 整体实时监控列表翻页 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
96 | 整体实时监控时间选择展示 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
97 | adx实时监控列表翻页 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
98 | adx实时监控时间选择展示 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
99 | 广告主实时监控列表翻页 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
100 | 广告主实时监控时间选择展示 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
101 | 多粒度监控维度选择 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
102 | 系统标题点击跳转 | 集成测试 | overview | 手工 | pass
103 | 整体实时监控报表下载 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
104 | adx实时监控报表下载 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
105 | 广告主实时监控报表下载 | 集成测试 | 实时监控 | 手工 | pass
106 | 退出 | 集成测试 | 登录 | 手工 | pass
case数量 |  | 106
测试率 |  | 99.06%
通过率 |  | 99.05%

## 测试case
序号 | 测试名 | 模块 | 测试方法 | 测试步骤 | 测试结果判断标准
1 | 操作记录查看 | 消息模块 | 手工 | 1.点击消息打开操作记录 2.选择时间 | pass:显示对应时间内的操作记录，按X刷新时间 failed：显示记录不对
2 | 消息设置邮箱联系方式 | 消息模块 | 手工 | 1.点击添加邮箱地址 2.输入邮箱地址 3.显示已发送邮件，下一步 | pass:添加成功，显示邮箱地址及审核中 failed：输入有误或添加失败
3 | 消息设置手机联系方式 | 消息模块 | 手工 | 1.点击添加手机号码 2.获取验证码，输入 3.确定 | pass:添加成功，显示手机号码并显示审核通过 failed：输入有误或添加失败
4 | 用户信息审核 | 用户审核 | 手工 | 1.点击用户审核 2.选择用户 3.查看用户信息 4.选择审核通过或审核失败，失败填入原因 5.确定 | pass：操作成功，用户信息刷新，下方显示审核结果。 Failed：操作失败，无法提交审核。
5 | 用户资质审核 | 用户审核 | 手工 | 1.点击用户审核 2.选择用户 3.选择资质文件，查看用户资质信息 4.选择审核通过或审核失败，失败填入原因 5.确定 | pass：操作成功，用户资质信息刷新，下方显示审核结果。 Failed：操作失败，无法提交审核。
6 | 用户发票审核 | 用户审核 | 手工 | 1.点击用户审核 2.选择用户 3.选择发票信息，获得用户发票列表 4.在列表中选中对应发票 5.选择审核通过或审核失败，失败填入原因 6.确定 | pass：操作成功，发票列表刷新，发票状态改变 failed：操作失败，无法提交或状态为改变
7 | 创意审核 | 创意审核 | 手工 | 1.点击创意审核 2.选择用户，获得用户创意列表 3.选择对应记录，点击审核创意 4.选择审核通过或审核失败，失败填入原因 5.确定 | pass：操作成功，创意列表刷新，审核状态改变 failed：操作失败，无法提交或状态为改变
8 | 虚拟账户充值 | 财务管理 | 手工 | 1.点击财务管理 2.选择用户 3.在虚拟账户充值页面填入账号和金额 4.点击充值 | pass：操作成功，显示充值成功 failed：操作失败，显示充值失败
9 | 虚拟账户充值记录查看 | 财务管理 | 手工 | 1.点击财务管理 2.选择用户 3.选择支付确认页面，点击虚拟账户，获得用户虚拟充值记录表 | pass：获得列表，记录显示正常 failed：获取列表失败
10 | 现金账户充值确认 | 财务管理 | 手工 | 1.点击财务管理 2.选择用户 3.选择支付确认页面，获得用户现金充值记录 4.选择对应记录，点击操作栏支付确认按钮 5.选择充值成功或充值失败 | pass：操作成功，状态改变 failed：操作失败或无法提交，状态未改变
11 | 开票记录查看 | 发票管理 | 手工 | 1.点击财务管理 2.选择用户 3.显示开票记录 | pass：显示开票记录列表 failed：拉取列表失败或显示异常
12 | 开票审核 | 发票管理 | 手工 | 1.点击发票管理 2.选择用户，获得用户开票记录表 3.对应状态为审核中记录点击操作按钮进行审核操作 4.选择审核通过或者审核失败并填入失败原因 5.确定 | pass：操作成功，状态改变为处理中 failed：操作失败或无法提交，状态未改变
13 | 发票处理 | 发票管理 | 手工 | 1.点击发票管理 2.选择用户，获得用户开票记录表 3.对应状态为处理中记录点击操作按钮进行开票操作 4.填入发票号 5.确定 | pass：操作成功，状态改变为已开票 failed：操作失败或无法提交，状态未改变
14 | 发票快递 | 发票管理 | 手工 | 1.点击发票管理 2.选择用户，获得用户开票记录表 3.对应状态为已开票记录点击操作按钮进行发票快递操作 4.填入快递名称和快递单号 5.确定 | pass：操作成功，状态改变为已发送 failed：操作失败或无法提交，状态未改变
15 | 完成开票 | 发票管理 | 手工 | 1.点击发票管理 2.选择用户，获得用户开票记录表 3.对应状态为已签收记录点击完成按钮 | pass：操作成功，状态改变为完成 failed：操作失败或状态未改变
16 | adx配置 | adx接入 | 手工 | 1.点击adx接入 2.选择adx 3.在配置中输入dsp_id和token 4.点击提交 | pass：操作成功，显示ADX配置成功 failed：操作失败或无法提交，显示ADX配置失败
17 | 添加管理员 | 管理员 | 手工 | 1.点击管理员 2.点击添加管理员 3.输入管理员信息 4.确认 | pass：操作成功，管理员列表刷新，新管理员信息显示 failed：操作失败或无法提交。
18 | 修改权限 | 管理员 | 手工 | 1.点击管理员 2.对应管理员记录操作栏点击修改权限 3.确认 | pass：操作成功，列表刷新，对应管理员角色改变 failed：操作失败，角色未改变
19 | 删除管理员 | 管理员 | 手工 | 1.点击管理员 2.对应管理员记录操作栏点击删除 3.确定 | pass：操作成功，列表刷新，对应管理员记录消失 failed：操作失败，记录依旧显示
20 | 查看消息 | 消息模块 | 手工 | 1.点击消息 2.点击查看消息 | pass：出现消息列表 failed：未出现消息列表或数据加载失败
21 | adx营收总览查看 | 营收总览 | 手工 | 1.点击营收总览 2.选择时间段 | pass：出现对应时间范围营收概况 failed：时间错误或数据加载失败
22 | 操作记录查看时间段选择 | 消息模块 | 手工 | 1.点击消息 2.点击操作记录 3.选择时间段 | pass：出现对应时间段操作记录 failed：时间错误或数据加载失败
23 | 查看消息时间段选择 | 消息模块 | 手工 | 1.点击消息 2.点击查看消息 3.选择时间段 | pass：出现对应时间段操作记录 failed：时间错误或数据加载失败
24 | 用户列表拉取 | 用户审核 | 手工 | 点击用户审核 | pass：出现用户列表 failed:用户列表为空或不显示
25 | 用户列表拉取 | 创意审核 | 手工 | 点击创意审核 | pass：出现用户列表 failed:用户列表为空或不显示
26 | 用户信息查看 | 用户审核 | 手工 | 1.点击用户审核 2.选择用户 | pass：出现用户信息 failed:无用户信息
27 | 用户资质查看 | 用户审核 | 手工 | 1.点击用户审核 2.选择用户 3.点击资质文件 | pass：出现用户资质信息 failed:用户资质信息为空或不显示
28 | 用户发票信息查看 | 用户审核 | 手工 | 1.点击用户审核 2.选择用户 3.点击发票信息 | pass:出现用户发票列表 failed:数据加载失败
29 | 用户创意列表拉取 | 创意审核 | 手工 | 1.点击创意审核 2.选择用户 | pass:出现用户对应创意列表 failed:不显示或数据加载失败
30 | 用户列表拉取 | 财务管理 | 手工 | 点击财务管理 | pass：出现用户列表 failed:用户列表为空或不显示
31 | 现金账户充值记录列表拉取 | 财务管理 | 手工 | 1.点击财务管理 2.选择用户 3.点击支付确认 | pass:显示用户现金充值记录列表 failed:数据加载失败
32 | 虚拟账户充值记录列表拉取 | 财务管理 | 手工 | 1.点击财务管理 2.选择用户 3.点击支付确认 4.选择虚拟账户 | pass:显示用户虚拟账户充值记录 failed:数据加载失败
33 | 用户列表拉取 | 发票管理 | 手工 | 点击发票管理 | pass：出现用户列表 failed:用户列表为空或不显示
34 | adx列表拉取 | adx接入 | 手工 | 点击adx接入 | pass:出现adx列表 failed:列表为空或不显示
35 | 用户信息列表拉取 | adx接入 | 手工 | 1.点击adx接入 2.选择adx 3.选择用户信息 | pass:出现adx对应的用户列表 failed:数据加载失败
36 | 创意信息列表拉取 | adx接入 | 手工 | 1.点击adx接入 2.选择adx 3.选择广告创意 | pass:出现adx对应的创意列表 failed:数据加载失败
37 | 用户信息提交 | adx接入 | 手工 | 1.点击adx接入 2.选择adx 3.选择用户信息 4.对应用户操作点击提交审核 | pass:提交成功，审核状态改为未审核 failed:提交失败
38 | 广告创意提交 | adx接入 | 手工 | 1.点击adx接入 2.选择adx 3.选择广告创意 4.对应广告创意点击提交审核 | pass:提交成功，审核状态改为未审核 failed:提交失败
39 | adx列表拉取 | 营收总览 | 手工 | 点击营收总览 | pass:出现adx列表 failed:列表为空或不显示
40 | 营收总览时间段搜索展示 | 营收总览 | 手工 | 1.点击营收总览 2.选择adx 3.选择时间段 | pass:显示对应时间段的营收效果 failed:显示出错或数据加载失败
41 | 营收总览维度定向展示 | 营收总览 | 手工 | 1.点击营收总览 2.选择adx 3.选择维度 | pass:显示对应维度营收效果 failed:显示出错或数据加载失败
42 | 管理员列表拉取 | 管理员 | 手工 | 点击管理员 | pass:显示管理员列表 failed:数据加载失败
43 | 整体延时监控展示 | 延时监控 | 手工 | 1.点击overview 2.选择时间 3.选择维度 | pass:数据显示正常 failed:数据加载失败
44 | ADX延时监控展示 | 延时监控 | 手工 | 1.点击overview 2.点击ADX延时监控 3.选择时间 4.选择维度 | pass:adx列表加载正常，数据显示正常 failed: 数据加载失败
45 | 广告主延时监控展示 | 延时监控 | 手工 | 1.点击overview 2.点击广告主延时监控 3.选择时间 4.选择维度 | pass:广告主列表加载正常，数据显示正常 failed: 数据加载失败
46 | 整体实时监控展示 | 实时监控 | 手工 | 1.点击RealTime 2.选择时间 3.选择维度 | pass:数据显示正常 failed: 数据加载失败
47 | ADX实时监控展示 | 实时监控 | 手工 | 1.点击RealTime 2.点击ADX实时监控 3.选择时间 4.选择维度 | pass:adx列表加载正常，数据显示正常 failed: 数据加载失败
48 | 广告主实时监控展示 | 实时监控 | 手工 | 1.点击RealTime 2.点击广告主实时监控 3.选择时间 4.选择维度 | pass:广告主列表加载正常，数据显示正常 failed: 数据加载失败
49 | 导航栏欢迎您 | 导航栏 | 手工 | 登录 | pass:显示欢迎您:用户名 failed: 不显示用户名
50 | 登录 | 登录 | 手工 | 1.输入用户名、密码及验证码 2.点击登录 | pass:登录成功 failed:登录失败
51 | 整体延时监控报表下载 | 延时监控 | 手工 | 1.点击overview 2.点击下载报表 3.使用excel打开查看报表 | pass:下载成功，数据展示正常 failed:下载失败或数据显示异常
52 | 广告主延时监控报表下载 | 延时监控 | 手工 | 1.点击overview 2.点击广告主延时监控 3.点击下载报表 4.使用excel打开查看报表 | pass:下载成功，数据展示正常 failed:下载失败或数据显示异常
53 | ADX延时监控报表下载 | 延时监控 | 手工 | 1.点击overview 2.点击ADX延时监控 3.点击下载报表 4.使用excel打开查看报表 | pass:下载成功，数据展示正常 failed:下载失败或数据显示异常
54 | 广告投放匹配 | 广告流程 | 手工 | 1.在业务系统新建广告计划、单元、创意并提交审核 2.修改数据库中mgtv审核结果为通过 3.使用mgtv_test脚本进行bidding、impression、click模拟测试 4.查看输入，根据bidding后输出的广告的landing_page判断是否为设定广告 | pass: 匹配到特定广告 failed: 匹配不到
55 | 广告投放匹配五分钟拉取数据 | 广告流程 | 手工 | 关闭上一case广告启用状态，用脚本测试五分钟 | pass: 五分钟后匹配到新的广告 failed: 五分钟之内数据就改变或五分钟后数据未改变
56 | 广告投放匹配计划未启用 | 广告流程 | 手工 | 关闭被匹配广告计划启用状态，五分钟后脚本测试 | pass: 匹配到其他广告计划 failed: 依然匹配到此广告计划
57 | 广告投放匹配单元未启用 | 广告流程 | 手工 | 关闭被匹配广告单元启用状态，五分钟后脚本测试 | pass: 匹配到其他广告单元 failed: 依然匹配到此广告单元
58 | 广告投放计划时间过期 | 广告流程 | 手工 | 调整被匹配广告计划投放起止时间，使当前时间超出起止时间范围 | pass: 不再匹配到此广告计划 failed: 依然匹配到此广告计划
59 | 广告计划投放时间段范围限制 | 广告流程 | 手工 | 编辑被匹配广告投放时段使当前时间不在其范围，五分钟后使用脚本测试 | pass: 不再匹配到此广告计划 failed: 依然匹配到此广告计划
60 | 广告单元cpm出价限制 | 广告流程 | 手工 | 编辑广告单元出价，使其低于mgtv.txt中的最低出价 | pass: 不再匹配到此广告创意 failed: 依然匹配到此广告创意
61 | 广告计划每日预算限制 | 广告流程 | 手工 | 编辑广告单元每日预算，使其低于mgtv.txt中最低出价 | pass: 不再匹配到此广告计划 failed: 依然匹配到此广告计划
62 | 广告单元投放时间段范围限制 |  |  | 编辑广告单元定向，使其投放时段不包括当前时间。 | pass: 不再匹配到此广告单元 failed: 依然匹配到此广告单元
63 | 广告投放单元时间过期 | 广告流程 | 手工 | 编辑广告单元定向起止时间，使其不包括当前时间。 | pass: 不再匹配到此广告单元 failed: 依然匹配到此广告单元
64 | 广告投放匹配创意未启用 | 广告流程 | 手工 | 关闭被匹配广告创意启用状态，五分钟后脚本测试 | pass: 匹配到其他广告创意 failed: 依然匹配到此广告创意
65 | 登录密码留白 | 登录 | 手工 | 登录页面密码留白，填入正确的用户名和验证码，点击登录 | pass: 提示用户名或密码不能为空 failed: 无提示或直接跳转
66 | 登录用户名留白 | 登录 | 手工 | 登录页面用户名留白，填入正确的密码和验证码，点击登录 | pass: 提示用户名或密码不能为空 failed: 无提示或直接跳转
67 | 登录用户名错填 | 登录 | 手工 | 登录页面填入错误的用户名，填入正确的密码和验证码，点击登录 | pass: 提示用户名或密码错误 failed: 无提示或直接跳转
68 | 登录密码错填 | 登录 | 手工 | 登录页面填入错误密码，填入正确的用户名和验证码，点击登录 | pass: 提示用户名或密码错误 failed: 无提示或直接跳转
69 | 登录用户名和密码留白 | 登录 | 手工 | 登录页面只填入正确的验证码，点击登录 | pass: 提示用户名或密码不能为空 failed: 无提示或直接跳转
70 | 登录用户名和密码错填 | 登录 | 手工 | 登录页面填入错误用户名和密码，填入正确的验证码，点击登录 | pass: 提示用户名或密码错误 failed: 无提示或直接跳转
71 | 登录验证码错填 | 登录 | 手工 | 登录页面填入正确的用户名和密码，填入错误的验证码 | pass: 登录按钮不可用 failed: 登录按钮变为可用
72 | 登录验证码留白 | 登录 | 手工 | 登录页面填入正确的用户名和密码，验证码留白 | pass: 登录按钮不可用 failed: 登录按钮变为可用
73 | 用户信息审核失败原因留白 | 用户审核 | 手工 | 审核用户信息页面，失败原因留白，点击审核失败 | pass: 提示请输入失败原因 failed: 无提示或直接操作成功
74 | 资质文件审核失败原因留白 | 用户审核 | 手工 | 审核用户资质文件页面，失败原因留白，点击审核失败 | pass: 提示请输入失败原因 failed: 无提示或直接操作成功
75 | 发票信息审核失败原因留白 | 用户审核 | 手工 | 审核用户发票信息页面，失败原因留白，点击审核失败 | pass: 提示请输入失败原因 failed: 无提示或直接操作成功
76 | 创意审核失败原因留白 | 创意审核 | 手工 | 审核创意页面，失败原因留白，点击审核失败 | pass: 提示请输入失败原因 failed: 无提示或直接操作成功
77 | 虚拟充值金额留白 | 财务管理 | 手工 | 虚拟账户充值页面，不输入具体金额，直接点击充值 | pass: 提示默认充值金额或不可为空 failed: 无提示或直接充值成功
78 | 虚拟充值金额填非数字 | 财务管理 | 手工 | 虚拟账户充值页面，具体金额输入非数字字符，直接点击充值 | pass: 提示必须未数字 failed: 无提示或直接充值成功
79 | 虚拟充值金额填非整数数字 | 财务管理 | 手工 | 虚拟账户充值页面，具体金额输入小数，直接点击充值 | pass: 提示格式或者小数位数，如无误则充值金额正确 failed: 无提示或直接充值成功
80 | 虚拟充值金额填负数 | 财务管理 | 手工 | 虚拟账户充值页面，具体金额填入负数，点击充值 | pass: 提示充值金额必须为正数 failed: 无提示或直接充值成功
81 | 支付确认充值成功 | 财务管理 | 手工 | 支付确认页面，选择发票点击支付确认按钮，点击充值成功 | pass: 操作成功，列表刷新，状态改变为充值成功 failed: 操作失败或者状态为改变
82 | 支付确认充值失败 | 财务管理 | 手工 | 支付确认页面，选择发票点击支付确认按钮，点击充值失败 | pass: 操作成功，列表刷新，状态改变为充值成功 failed: 操作失败或者状态为改变
83 | 用户发票列表翻页 | 发票管理 | 手工 | 用户审核模块，发票信息审核页面，进行翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
84 | 虚拟账户充值记录翻页 | 财务管理 | 手工 | 支付确认页面，点击虚拟账户，进行翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
85 | 现金账户支付确认列表翻页 | 财务管理 | 手工 | 支付确认页面，点击现金账户，进行翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
86 | 发票管理列表翻页 | 发票管理 | 手工 | 发票管理页面，选择一个发票较多的用户，进行翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
87 | adx接入用户列表翻页 | adx接入 | 手工 | adx接入模块，选择一个adx，选择用户信息页面，进行翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
88 | adx接入创意列表翻页 | adx接入 | 手工 | adx接入模块，选择一个adx，选择广告创意页面，进行翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
89 | 整体延时监控列表翻页 | 延时监控 | 手工 | 进入overview，对下方记录表翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
90 | adx延时监控时间选择展示 | 延时监控 | 手工 | 进入overview，选择adx延时监控，选择一个adx，选择时间段 | pass: 显示对应时间段的图表数据 failed: 数据时间不对或无数据或图表数据不符
91 | 整体延时监控时间选择展示 | 延时监控 | 手工 | 进入overview，选择时间段 | pass: 显示对应时间段的图表数据 failed: 数据时间不对或无数据或图表数据不符
92 | adx延时监控列表翻页 | 延时监控 | 手工 | 进入overview，选择adx延时监控，选择一个adx，对下方记录表翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
93 | 广告主延时监控时间选择展示 | 延时监控 | 手工 | 进入overview，选择广告主延时监控，选择一个广告主，选择时间段 | pass: 显示对应时间段的图表数据 failed: 数据时间不对或无数据或图表数据不符
94 | 广告主延时监控列表翻页 | 延时监控 | 手工 | 进入overview，选择广告主延时监控，选择一个广告主，对下方记录表翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
95 | 整体实时监控列表翻页 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，对下方记录表翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
96 | 整体实时监控时间选择展示 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，选择时间段 | pass: 显示对应时间段的图表数据 failed: 数据时间不对或无数据或图表数据不符
97 | adx实时监控列表翻页 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，选择adx实时监控，选择一个adx，对下方记录表翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
98 | adx实时监控时间选择展示 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，选择广告主实时监控，选择一个广告主，选择时间段 | pass: 显示对应时间段的图表数据 failed: 数据时间不对或无数据或图表数据不符
99 | 广告主实时监控列表翻页 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，选择广告主实时监控，选择一个广告主，对下方记录表翻页操作 | pass: 列表翻页，新数据展现 failed: 无法翻页或数据重复
100 | 广告主实时监控时间选择展示 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，选择广告主实时监控，选择一个广告主，选择时间段 | pass: 显示对应时间段的图表数据 failed: 数据时间不对或无数据或图表数据不符
101 | 整体实时监控多时段时段选择展示 | 实时监控 | 手工 | 进入RealTime，选择整体实时监控多时段，选择时段和维度 | pass: 显示对应时间段的图数据 failed: 数据时间不对或无数据或图数据不符
102 | 系统标题点击跳转 | overview | 手工 | 点击系统名AdClick管理中心 | pass: 跳转至特定页面 failed: 无反应
103 | 整体实时监控报表下载 | 实时监控 | 手工 | 点击RealTime，点击下载报表 | pass: 下载成功，数据正常 fail: 下载失败或数据错误
104 | adx实时监控报表下载 | 实时监控 | 手工 | 点击RealTime，选择adx实时监控，点击下载报表 | pass: 下载成功，数据正常 fail: 下载失败或数据错误
105 | 广告主实时监控报表下载 | 实时监控 | 手工 | 点击RealTime，选择广告主实时监控，点击下载报表 | pass: 下载成功，数据正常 fail: 下载失败或数据错误
106 | 退出 | 登录 | 手工 | 登录状态下，点击logout | pass: 提示退出成功，返回登录页面 fail: 提示退出失败或无反应