## 业务系统
功能模块 | 子功能 | 机能描述 | 确认人 | 确认1 | 确认2 | 确认3 | 备注
Dashboard | 整体情况 | Summery包含数据：展现量、点击量、平均点击率、花费 图表可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 刷新按钮点击后，可刷新图表数据 时间选择可以选择：过去30天、过去7天、昨天、今天 Top展示：创意排名，单元排名，计划排名都能正常展示TOP5的展现量，点击量，点击率 | 崔 |  |  |  | 没有数据 | 备注： 崔 确认1 姜 确认2 李 确认3
| 广告计划 | 显示广告名、投放状态、投放预算（每天） Summery包含数据：展现量、点击量、平均点击量、花费 时间选择可以为：过去30天、过去7天、昨天、今天 显示计划详情：计划名称、起始时间、截止时间、投放预算 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 刷新按钮点击后，可刷新图表数据 |  |  |  |  | 没有数据
| 广告单元 | 显示单元名、投放状态、单元出价 Summery包含数据：展现量、点击量、平均点击率、花费 时间选择可以为：过去30天、过去7天、昨天、今天 显示单元详情：所属计划名称、单元名称、出价、出价类型 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 刷新按钮点击、可刷新图表数据 |  |  |  |  | 没有数据
| 广告创意 | 显示创意名、投放状态 Summery包含数据：展现量、点击量、平均点击率、花费 时间选择可以为：过去30天、过去7天、昨天、今天 显示创意详情：所属计划名称、所属单元名称、创意名称、广告位置、流量类型、展现监控、点击监控 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 刷新按钮点击、可刷新图表数据 |  |  |  |  | 没有数据
数据报表 | 整体情况 | 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮会同时刷新图标和表格 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，会刷新图表 自定义列按钮可以选择表格要展示哪些列的数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 崔 | 确认失败 |  |  | 崔： 1、当没有广告计划时，左边的列为空 2、数据报表，在plan里，当选择时间排序时，请求的数据时aduser的数据，而不是plan的数据 3、下载报表文字乱码
| 广告计划 | 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮会同时刷新图标和表格 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，会刷新图表 自定义列按钮可以选择表格要展示哪些列的数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 |  | 确认失败
| 广告单元 | 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮会同时刷新图标和表格 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，会刷新图表 自定义列按钮可以选择表格要展示哪些列的数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 |  | 确认失败
| 广告创意 | 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮会同时刷新图标和表格 图标可选择：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，会刷新图表 自定义列按钮可以选择表格要展示哪些列的数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 |  | 确认失败
广告计划 | 广告计划 | 广告计划列表：分页，表排序都能正常操作，“社交媒体优选云”可以正常跳转 | 姜 李 |  | 已确认 | 已确认
|  | 新建广告计划：广告计划名称，起始时间、截止时间、每日预算、投放时段都能正常编辑 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 编辑广告计划：同新建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 删除广告计划：可正常操作 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 状态切换：可正常操作，当余额不足以支持广告计划周期，提示不能正常操作原因 |  |  | 已确认 | 已确认
| 广告单元 | 广告单元列表：参照广告计划列表 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 新建广告单元：参照新建广告计划，支持广告计划搜索 |  |  | 已确认 | 确认失败 | 李：广告计划搜索无效
|  | 编辑广告计划：同新建 |  |  | 已确认 | 确认失败 | 李：广告计划搜索无效
|  | 删除广告计划：可正常操作 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 状态切换：可正常操作 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 单元定向编辑：下一次打开确认编辑的条目是上一次设置的值 |  |  | 已确认 | 确认失败 | 李：定向终止时间超出屏幕无法 显示
| 广告创意 | 广告创意列表：参照广告计划列表 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 新建广告创意：创意名称、广告单元单元搜索、流量类型、创意类型、创意行业、落地页等必选项都可正常编辑，新建后，打开确认是上次提交的数据 |  |  | 已确认 | 已确认 | 姜：搜索功能，默认选中第一个广告单元，并没有把相应的广告计划填入
|  | 创意类型文字可创建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 创意类型图片可创建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 创意类型flash可创建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 创意类型video可创建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 创意类型原生可创建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 创意类型图文可创建 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 编辑广告创意：同新建 |  |  | 确认失败 | 已确认 | 姜：广告位由限制改为不限制，无效
|  | 素材库：在输入长、宽，已经确定创意类型的情况下，素材库可正常显示出同类型的素材 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 删除广告计划：可正常操作 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 状态切换：可正常操作 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 提交审核：提交后，审核状态变“审核中” |  |  | 已确认 | 已确认
财务管理 | 财务信息 | 显示账户余额 | 崔 姜 李 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 充值成功后，账户余额等于充值前的余额加上充值的数目 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 充值失败后，账户余额与充值前余额数据相等 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 充值成功后，可开具发票金额等于充值前余额加上充值的数目 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 充值失败后，可开具发票金额与充值前余额数据相等 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 支付宝、微信都可以充值 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 充值记录 | 正常显示在线充值，以及后台充值的信息 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 充值列表分页，排序可正常操作 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 发票信息 | 发票信息列表：参照广告计划列表 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 发票可新建，对于必选项可正常编辑 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 崔：普票需要必须上传资质文件吗？
|  | 发票资质上传，可查看上传的资质文件 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 发票信息可编辑，审核通过后，若做修改，编辑后，发票状态变成“审查中”，若没有做过修改，发票状态则不改变 |  | 确认失败 | 已确认 | 已确认 | 崔：审核失败，没有做修改，不应该更改审核状态
|  | 删除可正常操作 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 发票开具 | 开具发票列表分页，排序可正常操作 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 发票可正常提交申请，提交后，状态为“提交中” |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 开具发票金额不可大于可开具发票金额 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 开具发票金额请求后，可开具发票金额等于原金额减去请求的开具发票金额 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 开具发票金额请求被拒绝后，可开具发票金额应等于被拒绝前金额加上请求开具的发票金额 |  | 已确认 | 已确认 | 已确认
工具箱 | 账号辅助 | 账号中心：图标简介显示正常，跳转正常 | 李 |  |  | 已确认 | 李：只有点击图标和文字才能跳转，但是鼠标在进入方框之后已经改变，考虑是否使整个方框容器可以点击跳转。
|  | 通知设置：图标简介显示正常，跳转正常 |  |  |  | 已确认
|  | 广告资质：图标简介显示正常，跳转正常 |  |  |  | 已确认
|  | 操作日志：图标简介显示正常，跳转正常 |  |  |  | 已确认
| 投放辅助 | 定向模板管理：图标简介显示正常，跳转正常 |  |  |  | 已确认
账户 | 用户信息 | 用户基本信息：显示正常，营业执照图片可以显示。 | 崔 李 | 已确认 |  | 已确认 | 崔：审核通过后，显示的提示信息，建议去掉“Success!恭喜,”以及“Error!”
|  | 用户审核状态显示：通过显示绿色通过提示，审核中显示黄色等待审核提示，不通过显示红色拒绝 提示及原因。 |  | 已确认 |  | 已确认
|  | 用户信息编辑：各个字段不可为空，营业执照必须上传，电话邮箱匹配正常号码，可正常确认提交及取消 |  | 已确认 |  | 已确认 | 李：编辑中什么都不改，依然会 提交重新审核一次
| 资质文件 | 行业资质信息：各字段正常显示，行业资质图片显示正常。 |  | 已确认 |  | 已确认
|  | 用户资质审核状态：通过显示绿色通过提示，审核中显示黄色等待审核提示，不通过显示红色拒绝 提示及拒绝原因 |  | 已确认 |  | 已确认 | 李：个人感觉“审核失败”有歧义建议改为审核不通过
|  | 资质信息编辑：图片上传正常，各字段必填，可正常确认提交及取消。 |  | 已确认 |  | 已确认 | 李：编辑中什么都不改，依然会 提交重新审核一次
| 密码重置 | 两次密码一致检验正常，原密码检验正常，提交正常，修改成功。 |  | 已确认 |  | 已确认
消息 | 消息设置 | 设置邮箱：可正常添加邮箱地址及接收到邮件，并可以点击邮件中的地址通过审核。 | 姜 李 |  | 确认失败 | 已确认 | 姜：邮件正常收到，但链接点击无效 李：邮件内链接域名问题不可达
|  | 设置手机：手机号码匹配检验正常，可获取到验证码，并通过验证。 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 通知渠道显示：消息类别显示正常，接受消息方式显示正常。 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 通知渠道编辑：可正常选择通知渠道并保存或取消。 |  |  | 已确认 | 已确认
| 查看消息 | 消息选择：消息分类正常，已读、未读分类正常，时间段选择显示正常，升降序正常。 |  |  | 已确认 | 已确认
|  | 消息显示：点击显示消息内容正常，图标显示消息数量正常，分页正常。 |  |  | 已确认 | 已确认
| 操作日志 | 时间段选择正常，排序正常，列表数据显示正常，分页正常。 |  |  | 已确认 | 已确认
定向模板管理 | 模板列表显示 | 表格显示定向名称、标签、操作显示正常，排序正常，分页正常。 | 姜 |  | 已确认
| 新建定向模板 | 可正常编辑选择，并确认提交或取消。 |  |  | 已确认
| 编辑模板 | 同新建 |  |  | 已确认
| 删除模板 | 操作正常，与之关联广告单元定向不变。 |  |  | 已确认
注册/登录/退出 | 注册 | 注册流程正常、手机短信可以正常收到 | 姜 李 |  | 已确认 | 已确认
| 验证码 | 可以获取到验证码图片 |  |  | 已确认 | 已确认
| 登录 | 输入用户名密码及验证码可以登录成功 |  |  | 已确认 | 已确认
| 退出 | 操作可正常完成。 |  |  | 已确认 | 已确认

## 管理系统
功能模块 | 子功能 | 详情 | 确认人 | 确认1 | 确认2 | 确认3 | 备注
Dashboard | Overview | 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮刷新图表和表格 图表可选择：请求量、展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，刷新图表数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 李 |  |  | 已确认 |  | 备注： 崔 确认1 姜 确认2 李 确认3
| ADX数据 | 左侧ADX列表显示系统所有ADX 点击某个ADX，右侧显示对应ADX的Dashboard数据 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮刷新图表和表格 图表可选择：请求量、展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，刷新图表数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 李 |  |  | 已确认
| 广告主数据 | 左侧广告主列表显示系统所有广告主 点击某个广告主，右侧显示对应广告主Dashboard数据 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮刷新图表和表格 图表可选择：请求量、展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，刷新图表数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 李 |  |  | 已确认
RealTime | Overview | 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮刷新图表和表格 图表可选择：请求量、展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，刷新图表数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 李 |  |  | 已确认
| ADX数据 | 左侧ADX列表显示系统所有ADX 点击某个ADX，右侧显示对应ADX的实时数据 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮刷新图表和表格 图表可选择：请求量、展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，刷新图表数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 李 |  |  | 已确认
| 广告主数据 | 左侧广告主列表显示系统所有广告主 点击某个广告主，右侧显示对应广告主Dashboard数据 时间选择分别选择开始时间、结束时间 点击搜索按钮刷新图表和表格 图表可选择：请求量、展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费 点击刷新按钮，刷新图表数据 下载报表按钮下载表格中展示的数据 可以选择时间升序或时间降序刷新表格数据的展示顺序 | 李 |  |  | 已确认
| 多粒度数据 | 分别从竞价请求、参与竞价、展现数、点击数、总消费数、CPM、CPC、CPD消费数几个维度展示实时数据 时间可以选择所有数据、前30天、前24小时、前1小时、前1分钟 统计可以选择总体统计、每秒统计 服务器可以选择所有服务器、服务器1、服务器2 所有服务器所显示的值等于其他服务器的值的累加 | 李 |  |  | 已确认
用户审核 | 用户信息 | 左侧导航显示系统中所有的广告主，点击某个广告主，再点击用户信息，显示该广告主基本信息的详细信息 信息包括：广告主名、公司名、公司电话、公司地址、营业执照类型、营业执照编号、营业执照有效期、营业执照、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱 审核通过或失败时显示对应审核状态信息 未审核时，点击审核通过或输入拒绝原因并点击审核失败完成用户信息审核 审核完成，在业务系统查看对应用户的审核状态 | 崔 李 | 确认失败 |  | 确认失败 | 崔： 1、用户信息显示不全 2、审核通过，显示Success,不正式，审核失败也一样
| 资质文件 | 左侧导航显示系统中所有的广告主，点击某个广告主，再点击资质文件，显示该广告主资质文件的详细信息 信息包括：资质名称、主站名、主站地址、行业分类、资质编号、资质有效期时间、行业资质 审核通过或失败时显示对应审核状态信息 未审核时，点击审核通过或输入拒绝原因并点击审核失败完成资质信息审核 审核完成，在业务系统查看对应用户资质文件的审核状态 |  | 确认失败 |  | 确认失败 | 崔：同用户信息
| 发票信息 | 左侧导航显示系统中所有的广告主，点击某个广告主，再点击发票信息，显示该广告主所有的发票信息 可以选择更新时间减序、创建时间减序、创建时间增序改变表格的显示顺序 点击审核发票按钮、弹出审核发票摸态框，显示该条发票的具体信息审核通过或失败时显示对应审核状态信息 未审核时，点击审核通过或输入拒绝原因并点击审核失败完成资质信息审核 审核完成，在业务系统查看对应用户某条发票信息的审核状态 分页可以正常操作 |  | 确认失败 |  | 确认失败 | 崔：资质文件不需要了，式样需要调整
创意审核 | 创意审核 | 左侧广告主列表显示系统所有广告主 点击某个广告主，右侧表格显示对应广告主所有的创意 未提交的创意，该条记录“审核创意”按钮不可用 点击审核创意按钮、弹出创意审核模态框，显示该条创意的具体信息审核通过或失败时显示对应审核状态信息 未审核时，点击审核通过或输入拒绝原因并点击审核失败完成创意信息审核 审核完成，在业务系统查看对应用户该条创意信息的审核状态 分页排序正常操作 | 崔 李 | 已确认 |  | 已确认 | 崔：建议分页的数字大于总数时，取最大数，而不是报warning
财务管理 | 后台充值 | 左侧导航栏显示系统所有广告主，点击某个广告主，再点击后台充值，显示该广告主的后台充值界面 输入金额，点击充值，查看对应后台充值记录是否有该条记录， 并在业务系统查看该用户账户余额是否增加对应金额 | 崔 李 | 已确认 |  | 已确认
| 充值确认 | 左侧导航栏显示系统所有广告主，点击某个广告主，再点击充值确认，显示该广告主的充值记录。 充值记录包括在线充值和后台充值，点击切换，显示该充值类型的所有记录 选择创建时间减序、创建时间增序改变表格数据的显示顺序 在线充值记录可以进行支付确认操作，可以将充值成功，充值失败状态改变。 充值状态改变后，对应业务系统，查看对应用户账户余额是否对应改变 |  | 已确认 |  | 已确认
开票管理 | 广告主列表 | 可正常拉取到完整广告主列表，并可以使用滚动条滚动数据。 | 崔 | 已确认 |  |  | 崔：开出的票号，应该显示ID，否则难以定位
| 开票请求列表 | 可正常拉取用户发票列表，各个域显示正常，翻页正常，排序显示正常。 |  | 已确认
| 开票审核 | 审核操作可正常完成，状态改变。 |  | 已确认
| 开票处理 | 填写发票号可正常完成操作，状态改变。 |  | 已确认
| 发票快递 | 填写快递名称和快递单号可正常完成操作，状态改变。 |  | 已确认
| 开票完成 | 可正常完成操作，状态改变。 |  | 已确认
adx接入 | adx列表 | 可正常拉取到完整adx列表，并可以使用滚动条滚动数据。 | 崔 李 | 已确认 |  | 已确认
| adx设置 | 可正常填写配置字段并提交成功。 |  | - |  | 已确认
| 用户信息 | 用户列表：可正常拉取用户表，各个字段显示正常，翻页正常，排序显示正常。 |  | 已确认 |  | 已确认
|  | 提交审核：提交用户信息操作可以正常完成。 |  | - |  | 已确认
|  | 查询用户审核状态：用户信息审核状态查询操作可以正常完成。 |  | 已确认 |  | 已确认
|  | 提交主体资质：提交用户主体资质操作可以正常完成。 |  | - |  | -
| 广告创意 | 创意列表：可正常拉取创意列表，各个字段显示正常，翻页正常，排序效果正常。 |  | 已确认 |  | 已确认
|  | 提交审核：提交创意操作可以正常完成。 |  | - |  | 已确认
|  | 查询创意审核状态：创意审核状态查询操作可以正常完成。 |  | - |  | 已确认
营收总览 | adx列表 | 可正常拉取到完整adx列表，并可以使用滚动条滚动数据。 | 李 |  |  | 已确认
| summary | 数据显示正常。 |  |  |  | 已确认
| 数据列表 | 可正常拉取数据表格，各个字段显示正常，翻页正常，排序显示正常。 |  |  |  | 已确认
| 时间段搜索 | 数据显示范围正常，数据正确。 |  |  |  | 已确认
| 维度选择 | 数据显示正常，数据正确。 |  |  |  | 已确认
任务管理 | 任务列表 | 可正常拉取数据表格，各个字段显示正常，翻页正常，排序显示正常。 | 李 |  |  | 已确认
| 任务过滤 | 可正确过滤任务，数据显示正常。 |  |  |  | 已确认
| 排序 | 可正确使用种子排序，数据显示正常。 |  |  |  | 已确认
| 时间段搜索 | 数据显示范围正常，数据正确。 |  |  |  | 已确认
管理员 | 管理员列表 | 可正常拉取管理员表格，各个字段显示正常，翻页正常，排序显示正常。 | 崔 | 已确认
| 添加管理员 | 各个字段必填，可以完成添加。 |  | 已确认
| 修改权限 | 操作可正常完成。 |  | 已确认
| 删除 | 操作可正常完成。 |  | 已确认
消息 | 消息设置 | 邮箱设置：可收到邮件，并完成审核。 | 崔 | 已确认 |  | 确认失败 | 崔：手机验证码两行太紧凑，建议调整式样 李：邮件未收到，日志中被管理员ID为空
|  | 手机设置：可收到验证码，并完成验证。 |  | 已确认 |  | 已确认
| 查看消息 | 消息分类：类别和已读、未读分类正常。 |  | - |  | -
|  | 消息查看：可点击可查看消息，消息显示正常，翻页正常，排序正常。 |  | - |  | -
|  | 时间段搜索：数据显示正常，时间范围正常。 |  | - |  | -
| 操作日志 | 日志列表：表格数据拉取正常，翻页正常。 |  | - |  | -
|  | 时间段搜索：数据显示正常，时间范围正常。 |  | - |  | 已确认
|  | 排序：数据显示正常，排序正确。 |  | - |  | 已确认
登录/退出 | 验证码 | 可以获取到验证码图片 | 崔 李 | 已确认
| 登录 | 输入用户名密码及验证码可以登录成功 |  | 已确认
| 退出 | 操作可正常完成。 |  | 已确认